## Hoja1
ProjectId | ProjectOwnerName | Portafolio | Presupuesto | Inicio | Fin | Fecha Análisis | Meses | Tiempo Diferencia | Tiempo Ejecución | Tiempo Proyectado | Mes Relativo | % Planeado | Completado Real | AC (Actual Cost) | Costo Mensual | EV (Earned Value) | PV (Planned Value) | CV (Cost Variance) | SV (Schedule Variance) | CPI (Cost Performance Index) | SPI (Schedule Performance Index) | EAC (Estimación al finalizar) | VAC (Exceso de presupuesto proyectado)
005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-09-30 | 3.97 | -1.97 | 1 | 5 | 25% | 25% | 25% | 180457034 | 180457034 | 170813546.75 | 170813546.75 | -9643487.25 | 0 | 0.94656 | 1 | 721828136 | 38573949
005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-10-31 | 3.97 | -0.97 | 2 | 5 | 50% | 50% | 50% | 167599051 | 167599051 | 341627093.5 | 341627093.5 | 174028042.5 | 0 | 2.0384 | 1 | 335198102 | -348056085
005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 3.97 | 0.03 | 3 | 5 | 75% | 75% | 75% | 167599051 | 167599051 | 512440640.25 | 512440640.25 | 344841589.25 | 0 | 3.0575 | 1 | 223465401.3333 | -459788785.6667
005160ba-1588-f011-b73c-00155d109318 | Guiovanni Andres Serrano Serna | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 683254187 | 2025-09-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 3.97 | -2.97 | 4 | 5 | 100% | 100% | 100% | 167599051 | 167599051 | 683254187 | 683254187 | 515655136 | 0 | 4.0767 | 1 | 167599051 | -515655136
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-11-30 | 10 | -9 | 1 | 10 | 33.33% | 10% | 10% | 100779731 | 100779731 | 159791349.9 | 159791349.9 | 59011618.9 | 0 | 1.5856 | 1 | 1007797310 | -590116189
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2025-12-31 | 10 | -8 | 2 | 10 | 66.67% | 15% | 15% | 156480181 | 156480181 | 239687024.85 | 239687024.85 | 83206843.85 | 0 | 1.5317 | 1 | 1043201206.6667 | -554712292.3333
053eec63-eeca-f011-86c1-00155d106a17 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1597913499 | 2025-11-28 | 2026-09-28 | 2026-01-31 | 10 | -7 | 3 | 10 | 100% | 20% | 20% | 156480181 | 156480181 | 319582699.8 | 319582699.8 | 163102518.8 | 0 | 2.0423 | 1 | 782400905 | -815512594
0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% | 100% | 50% | 0 | 0 | 2487392 | 4974784 | 2487392 | -2487392 | 1 | 0.5 | 0 | -4974784
0fba7e6f-4ac9-ef11-bbda-00155d688502 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 4974784 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% | 40327077 | 40327077 | 4974784 | 4974784 | -35352293 | 0 | 0.12336 | 1 | 40327077 | 35352293
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2024-11-30 | 22.97 | -21.97 | 1 | 11 | 9.091% | 8% | 8% | 15144309 | 15144309 | 111434465.68 | 111434465.68 | 96290156.68 | 0 | 7.3582 | 1 | 189303862.5 | -1203626958.5
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2024-12-31 | 22.97 | -20.97 | 2 | 11 | 18.18% | 19% | 20% | 470476885 | 470476885 | 278586164.2 | 264656855.99 | -191890720.8 | 13929308.21 | 0.59214 | 1.0526 | 2352384425 | 959453604
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-01-31 | 22.97 | -19.97 | 3 | 11 | 27.27% | 30% | 30% | 11023673 | 11023673 | 417879246.3 | 417879246.3 | 406855573.3 | 0 | 37.9074 | 1 | 36745576.6667 | -1356185244.3333
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-02-28 | 22.97 | -18.97 | 4 | 11 | 36.36% | 40% | 0% | 0 | 0 | 0 | 557172328.4 | 0 | -557172328.4 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-03-31 | 22.97 | -17.97 | 5 | 11 | 45.45% | 45% | 0% | 0 | 0 | 0 | 626818869.45 | 0 | -626818869.45 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-04-30 | 22.97 | -16.97 | 6 | 11 | 54.55% | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 696465410.5 | 0 | -696465410.5 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-05-31 | 22.97 | -15.97 | 7 | 11 | 63.64% | 55% | 0% | 0 | 0 | 0 | 766111951.55 | 0 | -766111951.55 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-06-30 | 22.97 | -14.97 | 8 | 11 | 72.73% | 65% | 0% | 0 | 0 | 0 | 905405033.65 | 0 | -905405033.65 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-07-31 | 22.97 | -13.97 | 9 | 11 | 81.82% | 70% | 0% | 0 | 0 | 0 | 975051574.7 | 0 | -975051574.7 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-08-31 | 22.97 | -12.97 | 10 | 11 | 90.91% | 80% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1114344656.8 | 0 | -1114344656.8 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
105f4a72-7aa7-ef11-bd97-00155d107901 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1392930821 | 2024-11-01 | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 22.97 | -11.97 | 11 | 11 | 100% | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1392930821 | 0 | -1392930821 | 1 | 0 | 0 | -1392930821
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-09-30 | 28 | -27 | 1 | 23 | 20% | 5% | 5% | 167662328 | 167662328 | 184583836.3 | 184583836.3 | 16921508.3 | 0 | 1.1009 | 1 | 3353246560 | -338430166
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-10-31 | 28 | -26 | 2 | 23 | 40% | 7% | 7% | 125999800 | 125999800 | 258417370.82 | 258417370.82 | 132417570.82 | 0 | 2.0509 | 1 | 1799997142.8571 | -1891679583.1429
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-11-30 | 28 | -25 | 3 | 23 | 60% | 11% | 11% | 125999800 | 125999800 | 406084439.86 | 406084439.86 | 280084639.86 | 0 | 3.2229 | 1 | 1145452727.2727 | -2546223998.7273
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2025-12-31 | 28 | -24 | 4 | 23 | 80% | 13.67% | 13.67% | 125999800 | 125999800 | 504529152.5533 | 504529152.5533 | 378529352.5533 | 0 | 4.0042 | 1 | 921949756.0976 | -2769726969.9024
11742009-4d92-f011-b748-00155d10e50b | Gerardo Andres Segura Rincon | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3691676726 | 2025-09-05 | 2028-01-05 | 2026-01-31 | 28 | -23 | 5 | 23 | 100% | 16.67% | 16.67% | 125999800 | 125999800 | 615279454.3333 | 615279454.3333 | 489279654.3333 | 0 | 4.8832 | 1 | 755998800 | -2935677926
15847220-bafc-f011-b5fb-00155d101522 | Alberto Ramirez Nuñez | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 820808275 | 2026-02-01 | 2028-03-31 | 2026-02-28 | 26 | -25 | 1 | 26 | 100% | 5% | 5% | 766255093 | 766255093 | 41040413.75 | 41040413.75 | -725214679.25 | 0 | 0.05356 | 1 | 15325101860 | 14504293585
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-09-30 | 9.93 | -8.93 | 1 | 10 | 10% | 10% | 10% | -113185098 | -113185098 | 79229568.3 | 79229568.3 | 192414666.3 | 0 | -0.7 | 1 | -1131850980 | -1924146663
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-10-31 | 9.93 | -7.93 | 2 | 10 | 20% | 20% | 20% | -113185098 | -113185098 | 158459136.6 | 158459136.6 | 271644234.6 | 0 | -1.4 | 1 | -565925490 | -1358221173
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-11-30 | 9.93 | -6.93 | 3 | 10 | 30% | 30% | 30% | 70981569 | 70981569 | 237688704.9 | 237688704.9 | 166707135.9 | 0 | 3.3486 | 1 | 236605230 | -555690453
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 9.93 | -5.93 | 4 | 10 | 40% | 40% | 40% | 70981569 | 70981569 | 316918273.2 | 316918273.2 | 245936704.2 | 0 | 4.4648 | 1 | 177453922.5 | -614841760.5
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-01-31 | 9.93 | -4.93 | 5 | 10 | 50% | 50% | 50% | 70981569 | 70981569 | 396147841.5 | 396147841.5 | 325166272.5 | 0 | 5.581 | 1 | 141963138 | -650332545
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-02-28 | 9.93 | -3.93 | 6 | 10 | 60% | 60% | 60% | 70981569 | 70981569 | 475377409.8 | 475377409.8 | 404395840.8 | 0 | 6.6972 | 1 | 118302615 | -673993068
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 9.93 | -2.93 | 7 | 10 | 70% | 70% | 70% | 70981569 | 70981569 | 554606978.1 | 554606978.1 | 483625409.1 | 0 | 7.8134 | 1 | 101402241.4286 | -690893441.5714
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-04-30 | 9.93 | -1.93 | 8 | 10 | 80% | 80% | 80% | 184166667 | 184166667 | 633836546.4 | 633836546.4 | 449669879.4 | 0 | 3.4416 | 1 | 230208333.75 | -562087349.25
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-05-31 | 9.93 | -0.93 | 9 | 10 | 90% | 90% | 90% | $ - | $ - | 713066114.7 | 713066114.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -792295683
170c879a-c379-ef11-9770-00155d687501 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 792295683 | 2024-09-02 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 9.93 | 0.07 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | $ - | $ - | 792295683 | 792295683 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -792295683
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-11-30 | 24 | -23 | 1 | 25 | 33.33% | 5% | 5% | 8362120 | 8362120 | 24223272.2 | 24223272.2 | 15861152.2 | 0 | 2.8968 | 1 | 167242400 | -317223044
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2025-12-31 | 24 | -22 | 2 | 25 | 66.67% | 10% | 10% | 25921600 | 25921600 | 48446544.4 | 48446544.4 | 22524944.4 | 0 | 1.869 | 1 | 259216000 | -225249444
170cbfc7-d6e4-f011-9aac-00155d103e1e | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 484465444 | 2025-11-04 | 2027-11-04 | 2026-01-31 | 24 | -21 | 3 | 25 | 100% | 15% | 15% | 427660124 | 427660124 | 72669816.6 | 72669816.6 | -354990307.4 | 0 | 0.16992 | 1 | 2851067493.3333 | 2366602049.3333
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-09-30 | 3 | -2 | 1 | 3 | 25% | 25% | 25% | 414602230 | 414602230 | 392520087.25 | 392520087.25 | -22082142.75 | 0 | 0.94674 | 1 | 1658408920 | 88328571
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 3 | -1 | 2 | 3 | 50% | 50% | 50% | 385159373 | 385159373 | 785040174.5 | 785040174.5 | 399880801.5 | 0 | 2.0382 | 1 | 770318746 | -799761603
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 3 | 0 | 3 | 3 | 75% | 75% | 75% | 385159373 | 385159373 | 1177560261.75 | 1177560261.75 | 792400888.75 | 0 | 3.0573 | 1 | 513545830.6667 | -1056534518.3333
1b43123c-dca2-f011-ad61-00155d10ce02 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 1570080349 | 2025-09-15 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 3 | 1 | 4 | 3 | 100% | 100% | 100% | 385159373 | 385159373 | 1570080349 | 1570080349 | 1184920976 | 0 | 4.0764 | 1 | 385159373 | -1184920976
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2024-10-31 | 25.9 | -24.9 | 1 | 26 | 6.25% | 5% | 5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2024-11-30 | 25.9 | -23.9 | 2 | 26 | 12.5% | 8% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2024-12-31 | 25.9 | -22.9 | 3 | 26 | 18.75% | 12% | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-01-31 | 25.9 | -21.9 | 4 | 26 | 25% | 15.33% | 15.33% | 211672212 | 211672212 | 0 | 0 | -211672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-02-28 | 25.9 | -20.9 | 5 | 26 | 31.25% | 18.83% | 18.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-03-31 | 25.9 | -19.9 | 6 | 26 | 37.5% | 22.33% | 22.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-04-30 | 25.9 | -18.9 | 7 | 26 | 43.75% | 25.83% | 25.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-05-31 | 25.9 | -17.9 | 8 | 26 | 50% | 29.33% | 29.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-06-30 | 25.9 | -16.9 | 9 | 26 | 56.25% | 32.83% | 32.83% | 811672212 | 811672212 | 0 | 0 | -811672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-07-31 | 25.9 | -15.9 | 10 | 26 | 62.5% | 36.33% | 36.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-08-31 | 25.9 | -14.9 | 11 | 26 | 68.75% | 39.83% | 39.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-09-30 | 25.9 | -13.9 | 12 | 26 | 75% | 43.33% | 43.33% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-10-31 | 25.9 | -12.9 | 13 | 26 | 81.25% | 46.83% | 46.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-11-30 | 25.9 | -11.9 | 14 | 26 | 87.5% | 50.33% | 50.33% | 611672212 | 611672212 | 0 | 0 | -611672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2025-12-31 | 25.9 | -10.9 | 15 | 26 | 93.75% | 53.83% | 53.83% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1d360cd6-69e2-ef11-8f0b-00155d101608 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 0 | 2024-10-03 | 2026-11-30 | 2026-01-31 | 25.9 | -9.9 | 16 | 26 | 100% | 60% | 60% | 11672212 | 11672212 | 0 | 0 | -11672212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-01-31 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 3.846% | 20% | 20% |  |  | 664644672.2 | 664644672.2 | 664644672.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 7.692% | 30% | 30% |  |  | 996967008.3 | 996967008.3 | 996967008.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 5.7 | 20.3 | 3 | 6 | 11.54% | 50% | 40% |  |  | 1329289344.4 | 1661611680.5 | 1329289344.4 | -332322336.1 | 1 | 0.8 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-04-30 | 5.7 | 20.3 | 4 | 6 | 15.38% | 75% | 42% |  |  | 1395753811.62 | 2492417520.75 | 1395753811.62 | -1096663709.13 | 1 | 0.56 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 5.7 | 20.3 | 5 | 6 | 19.23% | 80% | 44% |  |  | 1462218278.84 | 2658578688.8 | 1462218278.84 | -1196360409.96 | 1 | 0.55 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 5.7 | 20.3 | 6 | 6 | 23.08% | 100% | 46% |  |  | 1528682746.06 | 3323223361 | 1528682746.06 | -1794540614.94 | 1 | 0.46 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 5.7 | 20.3 | 7 | 6 | 26.92% | 100% | 48% |  |  | 1595147213.28 | 3323223361 | 1595147213.28 | -1728076147.72 | 1 | 0.48 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 5.7 | 20.3 | 8 | 6 | 30.77% | 100% | 50% |  |  | 1661611680.5 | 3323223361 | 1661611680.5 | -1661611680.5 | 1 | 0.5 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 5.7 | 20.3 | 9 | 6 | 34.62% | 100% | 52% |  |  | 1728076147.72 | 3323223361 | 1728076147.72 | -1595147213.28 | 1 | 0.52 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-10-31 | 5.7 | 20.3 | 10 | 6 | 38.46% | 100% | 54% |  |  | 1794540614.94 | 3323223361 | 1794540614.94 | -1528682746.06 | 1 | 0.54 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 5.7 | 20.3 | 11 | 6 | 42.31% | 100% | 56% |  |  | 1861005082.16 | 3323223361 | 1861005082.16 | -1462218278.84 | 1 | 0.56 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-12-31 | 5.7 | 20.3 | 12 | 6 | 46.15% | 100% | 58% |  |  | 1927469549.38 | 3323223361 | 1927469549.38 | -1395753811.62 | 1 | 0.58 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-01-31 | 5.7 | 20.3 | 13 | 6 | 50% | 100% | 60% |  |  | 1993934016.6 | 3323223361 | 1993934016.6 | -1329289344.4 | 1 | 0.6 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-02-28 | 5.7 | 20.3 | 14 | 6 | 53.85% | 100% | 62% |  |  | 2060398483.82 | 3323223361 | 2060398483.82 | -1262824877.18 | 1 | 0.62 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-03-31 | 5.7 | 20.3 | 15 | 6 | 57.69% | 100% | 64% |  |  | 2126862951.04 | 3323223361 | 2126862951.04 | -1196360409.96 | 1 | 0.64 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-04-30 | 5.7 | 20.3 | 16 | 6 | 61.54% | 100% | 66% |  |  | 2193327418.26 | 3323223361 | 2193327418.26 | -1129895942.74 | 1 | 0.66 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-05-31 | 5.7 | 20.3 | 17 | 6 | 65.38% | 100% | 68% |  |  | 2259791885.48 | 3323223361 | 2259791885.48 | -1063431475.52 | 1 | 0.68 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-06-30 | 5.7 | 20.3 | 18 | 6 | 69.23% | 100% | 70% |  |  | 2326256352.7 | 3323223361 | 2326256352.7 | -996967008.3 | 1 | 0.7 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-07-31 | 5.7 | 20.3 | 19 | 6 | 73.08% | 100% | 72% |  |  | 2392720819.92 | 3323223361 | 2392720819.92 | -930502541.08 | 1 | 0.72 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-08-31 | 5.7 | 20.3 | 20 | 6 | 76.92% | 100% | 74% |  |  | 2459185287.14 | 3323223361 | 2459185287.14 | -864038073.86 | 1 | 0.74 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-09-30 | 5.7 | 20.3 | 21 | 6 | 80.77% | 100% | 76% |  |  | 2525649754.36 | 3323223361 | 2525649754.36 | -797573606.64 | 1 | 0.76 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-10-31 | 5.7 | 20.3 | 22 | 6 | 84.62% | 100% | 78% |  |  | 2592114221.58 | 3323223361 | 2592114221.58 | -731109139.42 | 1 | 0.78 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-11-30 | 5.7 | 20.3 | 23 | 6 | 88.46% | 100% | 80% |  |  | 2658578688.8 | 3323223361 | 2658578688.8 | -664644672.2 | 1 | 0.8 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 5.7 | 20.3 | 24 | 6 | 92.31% | 100% | 82% |  |  | 2725043156.02 | 3323223361 | 2725043156.02 | -598180204.98 | 1 | 0.82 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-01-31 | 5.7 | 20.3 | 25 | 6 | 96.15% | 100% | 84% |  |  | 2791507623.24 | 3323223361 | 2791507623.24 | -531715737.76 | 1 | 0.84 | 0 | -3323223361
227b8bc1-c7ab-ee11-ba7f-00155d104f2c | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 3323223361 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2026-02-28 | 5.7 | 20.3 | 26 | 6 | 100% | 100% | 86% |  |  | 2857972090.46 | 3323223361 | 2857972090.46 | -465251270.54 | 1 | 0.86 | 0 | -3323223361
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-03-31 | 16.43 | -5.43 | 1 | 16 | 9.091% | 15% | 15% | 162422393 | 162422393 | 1136753121.75 | 1136753121.75 | 974330728.75 | 0 | 6.9987 | 1 | 1082815953.3333 | -6495538191.6667
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-04-30 | 16.43 | -5.43 | 2 | 16 | 18.18% | 20% | 20% | 932894347 | 932894347 | 1515670829 | 1515670829 | 582776482 | 0 | 1.6247 | 1 | 4664471735 | -2913882410
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-05-31 | 16.43 | -5.43 | 3 | 16 | 27.27% | 23% | 23% | 489855784 | 489855784 | 1743021453.35 | 1743021453.35 | 1253165669.35 | 0 | 3.5582 | 1 | 2129807756.5217 | -5448546388.4783
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-06-30 | 16.43 | -5.43 | 4 | 16 | 36.36% | 30% | 30% | 284665413 | 284665413 | 2273506243.5 | 2273506243.5 | 1988840830.5 | 0 | 7.9866 | 1 | 948884710 | -6629469435
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-07-31 | 16.43 | -5.43 | 5 | 16 | 45.45% | 37% | 37% | 389803413 | 389803413 | 2803991033.65 | 2803991033.65 | 2414187620.65 | 0 | 7.1933 | 1 | 1053522737.8378 | -6524831407.1622
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-08-31 | 16.43 | -5.43 | 6 | 16 | 54.55% | 44% | 44% | 389803413 | 389803413 | 3334475823.8 | 3334475823.8 | 2944672410.8 | 0 | 8.5542 | 1 | 885916847.7273 | -6692437297.2727
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-09-30 | 16.43 | -5.43 | 7 | 16 | 63.64% | 51% | 51% | 389803413 | 389803413 | 3864960613.95 | 3864960613.95 | 3475157200.95 | 0 | 9.9152 | 1 | 764320417.6471 | -6814033727.3529
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-10-31 | 16.43 | -5.43 | 8 | 16 | 72.73% | 58% | 58% | 389803413 | 389803413 | 4395445404.1 | 4395445404.1 | 4005641991.1 | 0 | 11.2761 | 1 | 672074850 | -6906279295
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-11-30 | 16.43 | -5.43 | 9 | 16 | 81.82% | 65% | 65% | 377303413 | 377303413 | 4925930194.25 | 4925930194.25 | 4548626781.25 | 0 | 13.0556 | 1 | 580466789.2308 | -6997887355.7692
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2025-12-31 | 16.43 | -5.43 | 10 | 16 | 90.91% | 75% | 75% | 762092127 | 762092127 | 5683765608.75 | 5683765608.75 | 4921673481.75 | 0 | 7.4581 | 1 | 1016122836 | -6562231309
2469b30a-cd0d-f011-9298-00155d102412 | Marlon Fabian Moreno Buitrago | TI | 7578354145 | 2025-03-18 | 2026-07-31 | 2026-01-31 | 16.43 | -5.43 | 11 | 16 | 100% | 80% | 80% | 1384407400 | 1384407400 | 6062683316 | 6062683316 | 4678275916 | 0 | 4.3793 | 1 | 1730509250 | -5847844895
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 1.7 | -0.7 | 1 | 2 | 25% | 50% | 50% | 55878009 | 55878009 | 982606353 | 982606353 | 926728344 | 0 | 17.5848 | 1 | 111756018 | -1853456688
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1.7 | 0.3 | 2 | 2 | 50% | 100% | 75% | 20470785 | 20470785 | 1473909529.5 | 1965212706 | 1453438744.5 | -491303176.5 | 72.0006 | 0.75 | 27294380 | -1937918326
26796451-d9f4-f011-8782-00155d10b911 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 1965212706 | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 2026-02-28 | 1.7 | 2.3 | 4 | 2 | 100% | 100% | 100% | 1888863912 | 1888863912 | 1965212706 | 1965212706 | 76348794 | 0 | 1.0404 | 1 | 1888863912 | -76348794
27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2024-10-31 | 1.47 | -0.47 | 1 | 1 | 33.33% | 100% | 37% | -61974704 | -61974704 | 2320979921.22 | 6272918706 | 2382954625.22 | -3951938784.78 | -37.4504 | 0.37 | -167499200 | -6440417906
27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 1.47 | 0.53 | 2 | 1 | 66.67% | 100% | 85% | -61974704 | -61974704 | 5331980900.1 | 6272918706 | 5393955604.1 | -940937805.9 | -86.0348 | 0.85 | -72911416.4706 | -6345830122.4706
27b762b8-6282-ef11-9782-00155d688501 | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 6272918706 | 2024-10-16 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1.47 | 1.53 | 3 | 1 | 100% | 100% | 100% | 246453590 | 246453590 | 6272918706 | 6272918706 | 6026465116 | 0 | 25.4527 | 1 | 246453590 | -6026465116
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 12 | -11 | 1 | 12 | 50% | 10% | 10% | 7064284 | 7064284 | 27395015.5 | 27395015.5 | 20330731.5 | 0 | 3.878 | 1 | 70642840 | -203307315
2a4aeec0-1ee0-f011-9aac-00155d11040d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 273950155 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 12 | -10 | 2 | 12 | 100% | 15% | 11% | 208897227 | 208897227 | 30134517.05 | 41092523.25 | -178762709.95 | -10958006.2 | 0.14426 | 0.73333 | 1899065700 | 1625115545
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-02-28 | 14 | -13 | 1 | 15 | 9.091% | 5% | 5% | 175941826 | 175941826 | 143682055.75 | 143682055.75 | -32259770.25 | 0 | 0.81665 | 1 | 3518836520 | 645195405
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-03-31 | 14 | -12 | 2 | 15 | 18.18% | 10% | 10% | 175941826 | 175941826 | 287364111.5 | 287364111.5 | 111422285.5 | 0 | 1.6333 | 1 | 1759418260 | -1114222855
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-04-30 | 14 | -11 | 3 | 15 | 27.27% | 15% | 15% | 175941826 | 175941826 | 431046167.25 | 431046167.25 | 255104341.25 | 0 | 2.4499 | 1 | 1172945506.6667 | -1700695608.3333
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-05-31 | 14 | -10 | 4 | 15 | 36.36% | 30% | 30% | 175941826 | 175941826 | 862092334.5 | 862092334.5 | 686150508.5 | 0 | 4.8999 | 1 | 586472753.3333 | -2287168361.6667
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-06-30 | 14 | -9 | 5 | 15 | 45.45% | 36.67% | 36.67% | 175941826 | 175941826 | 1053668408.8333 | 1053668408.8333 | 877726582.8333 | 0 | 5.9887 | 1 | 479841343.6364 | -2393799771.3636
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-07-31 | 14 | -8 | 6 | 15 | 54.55% | 44.17% | 44.17% | 175941826 | 175941826 | 1269191492.4583 | 1269191492.4583 | 1093249666.4583 | 0 | 7.2137 | 1 | 398358851.3208 | -2475282263.6792
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-08-31 | 14 | -7 | 7 | 15 | 63.64% | 59.17% | 59.17% | 175941826 | 175941826 | 1700237659.7083 | 1700237659.7083 | 1524295833.7083 | 0 | 9.6636 | 1 | 297366466.4789 | -2576274648.5211
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-09-30 | 14 | -6 | 8 | 15 | 72.73% | 66.67% | 66.67% | 175941826 | 175941826 | 1915760743.3333 | 1915760743.3333 | 1739818917.3333 | 0 | 10.8886 | 1 | 263912739 | -2609728376
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-10-31 | 14 | -5 | 9 | 15 | 81.82% | 74.17% | 74.17% | 175941826 | 175941826 | 2131283826.9583 | 2131283826.9583 | 1955342000.9583 | 0 | 12.1136 | 1 | 237224933.9326 | -2636416181.0674
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-11-30 | 14 | -4 | 10 | 15 | 90.91% | 89.17% | 89.17% | 176057823 | 176057823 | 2562329994.2083 | 2562329994.2083 | 2386272171.2083 | 0 | 14.5539 | 1 | 197448025.7944 | -2676193089.2056
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-02-17 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 14 | -3 | 11 | 15 | 100% | 96.67% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2777853077.8333 | 0 | -2777853077.8333 | 1 | 0 | 0 | -2873641115
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412-1 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-12-17 | 2026-04-17 | 2025-12-31 | 14 | -2 | 1 | 15 | 25% | 20% | 20% | 175941826 | 175941826 | 574728223 | 574728223 | 398786397 | 0 | 3.2666 | 1 | 879709130 | -1993931985
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412-1 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-12-17 | 2026-04-17 | 2026-01-31 | 14 | -2 | 2 | 15 | 50% | 51.67% | 51.67% | 175941826 | 175941826 | 1484714576.0833 | 1484714576.0833 | 1308772750.0833 | 0 | 8.4387 | 1 | 340532566.4516 | -2533108548.5484
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412-1 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-12-17 | 2026-04-17 | 2026-02-28 | 14 | -2 | 3 | 15 | 75% | 81.67% | 81.67% | 175941826 | 175941826 | 2346806910.5833 | 2346806910.5833 | 2170865084.5833 | 0 | 13.3385 | 1 | 215438970.6122 | -2658202144.3878
2c75a646-56ed-ef11-8f0c-00155d10e412-1 | Diego Armando Giraldo Pachecho | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 2873641115 | 2025-12-17 | 2026-04-17 | 2026-03-31 | 14 | -2 | 4 | 15 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 2873641115 | 0 | -2873641115 | 1 | 0 | 0 | -2873641115
2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-06-30 | 1.57 | -0.57 | 1 | 2 | 25% | 50% | 25% | 96976475 | 96976475 | 58563237.25 | 117126474.5 | -38413237.75 | -58563237.25 | 0.60389 | 0.5 | 387905900 | 153652951
2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1.57 | 0.43 | 2 | 2 | 50% | 100% | 50% | 96976475 | 96976475 | 117126474.5 | 234252949 | 20149999.5 | -117126474.5 | 1.2078 | 0.5 | 193952950 | -40299999
2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-08-31 | 1.57 | 1.43 | 3 | 2 | 75% | 100% | 75% | 0 | 0 | 175689711.75 | 234252949 | 175689711.75 | -58563237.25 | 1 | 0.75 | 0 | -234252949
2c770481-3c3d-ef11-9649-00155d688a06 | Liliana Isabel Paba Alvear | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 234252949 | 2024-06-13 | 2024-07-30 | 2024-09-30 | 1.57 | 2.43 | 4 | 2 | 100% | 100% | 100% | 40300000 | 40300000 | 234252949 | 234252949 | 193952949 | 0 | 5.8127 | 1 | 40300000 | -193952949
2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2024-05-31 | 5.97 | 16.03 | 1 | 6 | 16.67% | 20% | 15% | 311082365 | 311082365 | 124527128.4 | 166036171.2 | -186555236.6 | -41509042.8 | 0.4003 | 0.75 | 2073882433.3333 | 1243701577.3333
2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2024-06-30 | 5.97 | 16.03 | 2 | 6 | 33.33% | 40% | 35% | 0 | 0 | 290563299.6 | 332072342.4 | 290563299.6 | -41509042.8 | 1 | 0.875 | 0 | -830180856
2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2024-07-31 | 5.97 | 16.03 | 3 | 6 | 50% | 60% | 56% | 0 | 0 | 464901279.36 | 498108513.6 | 464901279.36 | -33207234.24 | 1 | 0.93333 | 0 | -830180856
2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2024-08-31 | 5.97 | 16.03 | 4 | 6 | 66.67% | 80% | 67% | 0 | 0 | 556221173.52 | 664144684.8 | 556221173.52 | -107923511.28 | 1 | 0.8375 | 0 | -830180856
2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 5.97 | 16.03 | 5 | 6 | 83.33% | 90% | 85% | 0 | 0 | 705653727.6 | 747162770.4 | 705653727.6 | -41509042.8 | 1 | 0.94444 | 0 | -830180856
2f048f31-0b0f-ef11-9ac8-00155d68220c | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 830180856 | 2024-05-02 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 5.97 | 16.03 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 519098491 | 519098491 | 830180856 | 830180856 | 311082365 | 0 | 1.5993 | 1 | 519098491 | -311082365
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-04-30 | 8.33 | -7.33 | 1 | 8 | 12.5% | 10% | 12% | 195820270 | 195820270 | 187987459.56 | 156656216.3 | -7832810.44 | 31331243.26 | 0.96 | 1.2 | 1631835583.3333 | 65273420.3333
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-05-31 | 8.33 | -6.33 | 2 | 8 | 25% | 20% | 25% | 195820270 | 195820270 | 391640540.75 | 313312432.6 | 195820270.75 | 78328108.15 | 2 | 1.25 | 783281080 | -783281083
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-06-30 | 8.33 | -5.33 | 3 | 8 | 37.5% | 30% | 32% | 195820270 | 195820270 | 501299892.16 | 469968648.9 | 305479622.16 | 31331243.26 | 2.56 | 1.0667 | 611938343.75 | -954623819.25
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-07-31 | 8.33 | -4.33 | 4 | 8 | 50% | 45% | 42% | 195820270 | 195820270 | 657956108.46 | 704952973.35 | 462135838.46 | -46996864.89 | 3.36 | 0.93333 | 466238738.0952 | -1100323424.9048
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-08-31 | 8.33 | -3.33 | 5 | 8 | 62.5% | 55% | 56% | 195820270 | 195820270 | 877274811.28 | 861609189.65 | 681454541.28 | 15665621.63 | 4.48 | 1.0182 | 349679053.5714 | -1216883109.4286
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-09-30 | 8.33 | -2.33 | 6 | 8 | 75% | 65% | 67% | 195820270 | 195820270 | 1049596649.21 | 1018265405.95 | 853776379.21 | 31331243.26 | 5.36 | 1.0308 | 292269059.7015 | -1274293103.2985
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-10-31 | 8.33 | -1.33 | 7 | 8 | 87.5% | 85% | 85% | 195820270 | 195820270 | 1331577838.55 | 1331577838.55 | 1135757568.55 | 0 | 6.8 | 1 | 230376788.2353 | -1336185374.7647
378e9b3a-aa01-ef11-88ac-00155d682343 | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1566562163 | 2024-04-20 | 2024-12-30 | 2024-11-30 | 8.33 | -0.33 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 195820270 | 195820270 | 1566562163 | 1566562163 | 1370741893 | 0 | 8 | 1 | 195820270 | -1370741893
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-11-30 | 60 | -59 | 1 | 60 | 33.33% | 25% | 25% | 2429630372 | 2429630372 | 7022417832.25 | 7022417832.25 | 4592787460.25 | 0 | 2.8903 | 1 | 9718521488 | -18371149841
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2025-12-31 | 60 | -56 | 2 | 60 | 66.67% | 27% | 27% | 1680064195 | 1680064195 | 7584211258.83 | 7584211258.83 | 5904147063.83 | 0 | 4.5142 | 1 | 6222459981.4815 | -21867211347.5185
3e0420fc-6cbe-f011-a2c4-00155d10161a | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 28089671329 | 2025-11-01 | 2030-10-31 | 2026-01-31 | 60 | -56 | 3 | 60 | 100% | 28% | 28% | 30081382 | 30081382 | 7865107972.12 | 7865107972.12 | 7835026590.12 | 0 | 261.461 | 1 | 107433507.1429 | -27982237821.8571
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-02-29 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 12.5% | 10% | 9% | 1261863958 | 1261863958 | 360400211.01 | 400444678.9 | -901463746.99 | -40044467.89 | 0.28561 | 0.9 | 14020710644.4444 | 10016263855.4444
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-03-31 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 25% | 20% | 25% | 790679659 | 790679659 | 1001111697.25 | 800889357.8 | 210432038.25 | 200222339.45 | 1.2661 | 1.25 | 3162718636 | -841728153
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-04-30 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 37.5% | 30% | 30% | 674339043 | 674339043 | 1201334036.7 | 1201334036.7 | 526994993.7 | 0 | 1.7815 | 1 | 2247796810 | -1756649979
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-05-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% | 45% | 42% | 441657811 | 441657811 | 1681867651.38 | 1802001055.05 | 1240209840.38 | -120133403.67 | 3.8081 | 0.93333 | 1051566216.6667 | -2952880572.3333
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-06-30 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 62.5% | 55% | 55% | 208976579 | 208976579 | 2202445733.95 | 2202445733.95 | 1993469154.95 | 0 | 10.5392 | 1 | 379957416.3636 | -3624489372.6364
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-07-31 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% | 65% | 67% | 208976579 | 208976579 | 2682979348.63 | 2602890412.85 | 2474002769.63 | 80088935.78 | 12.8387 | 1.0308 | 311905341.791 | -3692541447.209
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-08-31 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 87.5% | 80% | 85% | 208976579 | 208976579 | 3403779770.65 | 3203557431.2 | 3194803191.65 | 200222339.45 | 16.2879 | 1.0625 | 245854798.8235 | -3758591990.1765
3f6c4573-29db-ee11-8860-00155d681010 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4004446789 | 2024-02-23 | 2024-10-22 | 2024-09-30 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 90% | 100% | 208976579 | 208976579 | 4004446789 | 3604002110.1 | 3795470210 | 400444678.9 | 19.1622 | 1.1111 | 208976579 | -3795470210
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-05-31 | 35.97 | -34.97 | 1 | 36 | 4.545% | 2% | 5% | 14689 | 14689 | 225221287.85 | 90088515.14 | 225206598.85 | 135132772.71 | 15332.6495 | 2.5 | 293780 | -4504131977
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-06-30 | 35.97 | -33.97 | 2 | 36 | 9.091% | 5% | 7% | 276012204 | 276012204 | 315309802.99 | 225221287.85 | 39297598.99 | 90088515.14 | 1.1424 | 1.4 | 3943031485.7143 | -561394271.2857
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-07-31 | 35.97 | -32.97 | 3 | 36 | 13.64% | 8% | 8% | 120457490 | 120457490 | 360354060.56 | 360354060.56 | 239896570.56 | 0 | 2.9915 | 1 | 1505718625 | -2998707132
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-08-31 | 35.97 | -31.97 | 4 | 36 | 18.18% | 11% | 11% | 110451020 | 110451020 | 495486833.27 | 495486833.27 | 385035813.27 | 0 | 4.486 | 1 | 1004100181.8182 | -3500325575.1818
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-09-30 | 35.97 | -30.97 | 5 | 36 | 22.73% | 14% | 13% | 121118864 | 121118864 | 585575348.41 | 630619605.98 | 464456484.41 | -45044257.57 | 4.8347 | 0.92857 | 931683569.2308 | -3572742187.7692
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-10-31 | 35.97 | -29.97 | 6 | 36 | 27.27% | 17% | 18% | 121118864 | 121118864 | 810796636.26 | 765752378.69 | 689677772.26 | 45044257.57 | 6.6942 | 1.0588 | 672882577.7778 | -3831543179.2222
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-11-30 | 35.97 | -28.97 | 7 | 36 | 31.82% | 20% | 21% | 121118864 | 121118864 | 945929408.97 | 900885151.4 | 824810544.97 | 45044257.57 | 7.8099 | 1.05 | 576756495.2381 | -3927669261.7619
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2024-12-31 | 35.97 | -27.97 | 8 | 36 | 36.36% | 23% | 23% | 121118864 | 121118864 | 1036017924.11 | 1036017924.11 | 914899060.11 | 0 | 8.5537 | 1 | 526603756.5217 | -3977822000.4783
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-01-31 | 35.97 | -26.97 | 9 | 36 | 40.91% | 26% | 26% | 121209264 | 121209264 | 1171150696.82 | 1171150696.82 | 1049941432.82 | 0 | 9.6622 | 1 | 466189476.9231 | -4038236280.0769
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-02-28 | 35.97 | -25.97 | 10 | 36 | 45.45% | 29% | 29% | 121209264 | 121209264 | 1306283469.53 | 1306283469.53 | 1185074205.53 | 0 | 10.7771 | 1 | 417962979.3103 | -4086462777.6897
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-03-31 | 35.97 | -24.97 | 11 | 36 | 50% | 32% | 32% | 121209264 | 121209264 | 1441416242.24 | 1441416242.24 | 1320206978.24 | 0 | 11.892 | 1 | 378778950 | -4125646807
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-04-30 | 35.97 | -23.97 | 12 | 36 | 54.55% | 35% | 35% | 121209264 | 121209264 | 1576549014.95 | 1576549014.95 | 1455339750.95 | 0 | 13.0068 | 1 | 346312182.8571 | -4158113574.1429
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-05-31 | 35.97 | -22.97 | 13 | 36 | 59.09% | 38% | 38% | 121209264 | 121209264 | 1711681787.66 | 1711681787.66 | 1590472523.66 | 0 | 14.1217 | 1 | 318971747.3684 | -4185454009.6316
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-06-30 | 35.97 | -21.97 | 14 | 36 | 63.64% | 41% | 42% | 121209264 | 121209264 | 1891858817.94 | 1846814560.37 | 1770649553.94 | 45044257.57 | 15.6082 | 1.0244 | 288593485.7143 | -4215832271.2857
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-07-31 | 35.97 | -20.97 | 15 | 36 | 68.18% | 44% | 45% | 121209264 | 121209264 | 2026991590.65 | 1981947333.08 | 1905782326.65 | 45044257.57 | 16.7231 | 1.0227 | 269353920 | -4235071837
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-08-31 | 35.97 | -19.97 | 16 | 36 | 72.73% | 47% | 48% | 121209264 | 121209264 | 2162124363.36 | 2117080105.79 | 2040915099.36 | 45044257.57 | 17.8379 | 1.0213 | 252519300 | -4251906457
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-09-30 | 35.97 | -18.97 | 17 | 36 | 77.27% | 50% | 50% | 121209264 | 121209264 | 2252212878.5 | 2252212878.5 | 2131003614.5 | 0 | 18.5812 | 1 | 242418528 | -4262007229
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-10-31 | 35.97 | -17.97 | 18 | 36 | 81.82% | 53% | 53% | 121209264 | 121209264 | 2387345651.21 | 2387345651.21 | 2266136387.21 | 0 | 19.6961 | 1 | 228696724.5283 | -4275729032.4717
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-11-30 | 35.97 | -16.97 | 19 | 36 | 86.36% | 56% | 56% | 121209264 | 121209264 | 2522478423.92 | 2522478423.92 | 2401269159.92 | 0 | 20.8109 | 1 | 216445114.2857 | -4287980642.7143
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2025-12-31 | 35.97 | -15.97 | 20 | 36 | 90.91% | 59% | 59% | 121209264 | 121209264 | 2657611196.63 | 2657611196.63 | 2536401932.63 | 0 | 21.9258 | 1 | 205439430.5085 | -4298986326.4915
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-01-31 | 35.97 | -14.97 | 21 | 36 | 95.45% | 62% | 61% | 121209264 | 121209264 | 2747699711.77 | 2792743969.34 | 2626490447.77 | -45044257.57 | 22.6691 | 0.98387 | 198703711.4754 | -4305722045.5246
4387201d-861f-ef11-963a-00155d690311 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 4504425757 | 2024-05-27 | 2027-05-26 | 2026-02-28 | 35.97 | -13.97 | 22 | 36 | 100% | 65% | 67% | 121209264 | 121209264 | 3017965257.19 | 2927876742.05 | 2896755993.19 | 90088515.14 | 24.8988 | 1.0308 | 180909349.2537 | -4323516407.7463
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 50% | 10% | 10% | 512538627 | 512538627 | 16466919.9 | 16466919.9 | -496071707.1 | 0 | 0.032128 | 1 | 5125386270 | 4960717071
44516f2a-f1fa-f011-b5f8-00155d10100b | Johan Sebastian Rodriguez Niño | TI | 164669199 | 2025-12-01 | 2026-07-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 100% | 20% | 20% | 352963765 | 352963765 | 32933839.8 | 32933839.8 | -320029925.2 | 0 | 0.093307 | 1 | 1764818825 | 1600149626
466e3d54-fffa-f011-b5f8-00155d10e10d | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 233040579 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 2026-02-28 | 11 | -10 | 1 | 2 | 100% | 8% | 0.5% | 5546224 | 5546224 | 1165202.895 | 18643246.32 | -4381021.105 | -17478043.425 | 0.21009 | 0.0625 | 1109244800 | 876204221
521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-09-30 | 2 | -1 | 1 | 3 | 33.33% | 35% | 35% | -18501204 | -18501204 | 143776340.05 | 143776340.05 | 162277544.05 | 0 | -7.7712 | 1 | -52860582.8571 | -463650125.8571
521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 75% | 75% | 416243665 | 416243665 | 308092157.25 | 308092157.25 | -108151507.75 | 0 | 0.74017 | 1 | 554991553.3333 | 144202010.3333
521f5ded-34b7-ef11-bbda-00155d105606 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 410789543 | 2024-09-01 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | -56497450 | -56497450 | 410789543 | 410789543 | 467286993 | 0 | -7.2709 | 1 | -56497450 | -467286993
53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-08-31 | 10.63 | -9.63 | 1 | 11 | 16.67% | 25% | 25% | 986184207 | 986184207 | 1608389528.75 | 1608389528.75 | 622205321.75 | 0 | 1.6309 | 1 | 3944736828 | -2488821287
53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-09-30 | 10.63 | -8.63 | 2 | 11 | 33.33% | 38% | 38% | 375854197 | 375854197 | 2444752083.7 | 2444752083.7 | 2068897886.7 | 0 | 6.5045 | 1 | 989089992.1053 | -5444468122.8947
53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 10.63 | -7.63 | 3 | 11 | 50% | 42% | 42% | 460611574 | 460611574 | 2702094408.3 | 2702094408.3 | 2241482834.3 | 0 | 5.8663 | 1 | 1096694223.8095 | -5336863891.1905
53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-11-30 | 10.63 | -6.63 | 4 | 11 | 66.67% | 55% | 55% | 490857921 | 490857921 | 3538456963.25 | 3538456963.25 | 3047599042.25 | 0 | 7.2087 | 1 | 892468947.2727 | -5541089167.7273
53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 10.63 | -5.63 | 5 | 11 | 83.33% | 65% | 65% | 354021088 | 354021088 | 4181812774.75 | 4181812774.75 | 3827791686.75 | 0 | 11.8123 | 1 | 544647827.6923 | -5888910287.3077
53987d4b-0a7e-f011-b522-00155d103c1f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6433558115 | 2025-08-11 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 10.63 | -4.63 | 6 | 11 | 100% | 70% | 70% | 1132985975 | 1132985975 | 4503490680.5 | 4503490680.5 | 3370504705.5 | 0 | 3.9749 | 1 | 1618551392.8571 | -4815006722.1429
5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | TI | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 2.6 | -1.6 | 1 | 3 | 20% | 35% | 25% | -97597238 | -97597238 | 130869853.25 | 183217794.55 | 228467091.25 | -52347941.3 | -1.3409 | 0.71429 | -390388952 | -913868365
5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | TI | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 2.6 | -0.6 | 2 | 3 | 40% | 75% | 35% | -113549688 | -113549688 | 183217794.55 | 392609559.75 | 296767482.55 | -209391765.2 | -1.6135 | 0.46667 | -324427680 | -847907093
5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | TI | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3 | 60% | 100% | 55% | -198061604 | -198061604 | 287913677.15 | 523479413 | 485975281.15 | -235565735.85 | -1.4537 | 0.55 | -360112007.2727 | -883591420.2727
5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | TI | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 2.6 | 1.4 | 4 | 3 | 80% | 100% | 75% | -114270883 | -114270883 | 392609559.75 | 523479413 | 506880442.75 | -130869853.25 | -3.4358 | 0.75 | -152361177.3333 | -675840590.3333
5aa69b5c-cc5f-ef11-90cb-00155d68d002 | Luis Gabriel Rojas Angarita | TI | 523479413 | 2024-08-12 | 2024-10-30 | 2024-12-31 | 2.6 | 2.4 | 5 | 3 | 100% | 100% | 100% | 790490113 | 790490113 | 523479413 | 523479413 | -267010700 | 0 | 0.66222 | 1 | 790490113 | 267010700
6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-06-30 | 5.63 | -4.63 | 1 | 6 | 16.67% | 10% | 10% | 17471780 | 17471780 | 58917695.6 | 58917695.6 | 41445915.6 | 0 | 3.3722 | 1 | 174717800 | -414459156
6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-07-31 | 5.63 | -3.63 | 2 | 6 | 33.33% | 30% | 30% | 50762995 | 50762995 | 176753086.8 | 176753086.8 | 125990091.8 | 0 | 3.4819 | 1 | 169209983.3333 | -419966972.6667
6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-08-31 | 5.63 | -2.63 | 3 | 6 | 50% | 50% | 50% | 330740262 | 330740262 | 294588478 | 294588478 | -36151784 | 0 | 0.89069 | 1 | 661480524 | 72303568
6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-09-30 | 5.63 | -1.63 | 4 | 6 | 66.67% | 65% | 65% | 69719462 | 69719462 | 382965021.4 | 382965021.4 | 313245559.4 | 0 | 5.4929 | 1 | 107260710.7692 | -481916245.2308
6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-10-31 | 5.63 | -0.63 | 5 | 6 | 83.33% | 85% | 85% | 107632395 | 107632395 | 500800412.6 | 500800412.6 | 393168017.6 | 0 | 4.6529 | 1 | 126626347.0588 | -462550608.9412
6705f71d-405b-f011-aa72-00155d101412 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 589176956 | 2025-06-26 | 2025-12-15 | 2025-11-30 | 5.63 | 0.37 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 12850063 | 12850063 | 589176956 | 589176956 | 576326893 | 0 | 45.8501 | 1 | 12850063 | -576326893
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-08-31 | 9.97 | -8.97 | 1 | 10 | 7.692% | 10% | 10% | 646096114 | 646096114 | 739723057.4 | 739723057.4 | 93626943.4 | 0 | 1.1449 | 1 | 6460961140 | -936269434
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-09-30 | 9.97 | -7.97 | 2 | 10 | 15.38% | 20% | 20% | 728741519 | 728741519 | 1479446114.8 | 1479446114.8 | 750704595.8 | 0 | 2.0301 | 1 | 3643707595 | -3753522979
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-10-31 | 9.97 | -6.97 | 3 | 10 | 23.08% | 30% | 25% | 728741519 | 728741519 | 1849307643.5 | 2219169172.2 | 1120566124.5 | -369861528.7 | 2.5377 | 0.83333 | 2914966076 | -4482264498
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-11-30 | 9.97 | -5.97 | 4 | 10 | 30.77% | 40% | 35% | 728741519 | 728741519 | 2589030700.9 | 2958892229.6 | 1860289181.9 | -369861528.7 | 3.5527 | 0.875 | 2082118625.7143 | -5315111948.2857
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2024-12-31 | 9.97 | -4.97 | 5 | 10 | 38.46% | 50% | 45% | 728741519 | 728741519 | 3328753758.3 | 3698615287 | 2600012239.3 | -369861528.7 | 4.5678 | 0.9 | 1619425597.7778 | -5777804976.2222
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-01-31 | 9.97 | -3.97 | 6 | 10 | 46.15% | 60% | 50% | 728741519 | 728741519 | 3698615287 | 4438338344.4 | 2969873768 | -739723057.4 | 5.0753 | 0.83333 | 1457483038 | -5939747536
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-02-28 | 9.97 | -2.97 | 7 | 10 | 53.85% | 70% | 60% | 728741519 | 728741519 | 4438338344.4 | 5178061401.8 | 3709596825.4 | -739723057.4 | 6.0904 | 0.85714 | 1214569198.3333 | -6182661375.6667
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-03-31 | 9.97 | -1.97 | 8 | 10 | 61.54% | 80% | 75% | 728741519 | 728741519 | 5547922930.5 | 5917784459.2 | 4819181411.5 | -369861528.7 | 7.613 | 0.9375 | 971655358.6667 | -6425575215.3333
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-04-30 | 9.97 | -0.97 | 9 | 10 | 69.23% | 90% | 85% | 728741519 | 728741519 | 6287645987.9 | 6657507516.6 | 5558904468.9 | -369861528.7 | 8.6281 | 0.94444 | 857342963.5294 | -6539887610.4706
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 9.97 | 0.03 | 10 | 10 | 76.92% | 95% | 90% | 728741519 | 728741519 | 6657507516.6 | 7027369045.3 | 5928765997.6 | -369861528.7 | 9.1356 | 0.94737 | 809712798.8889 | -6587517775.1111
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 9.97 | 1.03 | 11 | 10 | 84.62% | 100% | 95% | 189383868 | 189383868 | 7027369045.3 | 7397230574 | 6837985177.3 | -369861528.7 | 37.1065 | 0.95 | 199351440 | -7197879134
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-07-31 | 9.97 | 2.03 | 12 | 10 | 92.31% | 100% | 97% | 1538462 | 1538462 | 7175313656.78 | 7397230574 | 7173775194.78 | -221916917.22 | 4663.9525 | 0.97 | 1586043.299 | -7395644530.701
68e40705-cb64-ef11-90d3-00155d68a702 | Mario Andres Pirachican Gil | TI | 7397230574 | 2024-08-01 | 2025-05-30 | 2025-08-31 | 9.97 | 3.03 | 13 | 10 | 100% | 100% | 100% | 1538462 | 1538462 | 7397230574 | 7397230574 | 7395692112 | 0 | 4808.1984 | 1 | 1538462 | -7395692112
72cbf93a-8da6-ef11-bd95-00155d10dc02 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 314881564 | 2024-01-01 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 0.97 | -0.03 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 314881564 | 314881564 | 314881564 | 314881564 | 0 | 0 | 1 | 1 | 314881564 | 0
750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2024-10-31 | 2.47 | -1.47 | 1 | 3 | 25% | 30% | 20% | 21726225 | 21726225 | 63804369.2 | 95706553.8 | 42078144.2 | -31902184.6 | 2.9367 | 0.66667 | 108631125 | -210390721
750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2024-11-30 | 2.47 | -0.47 | 2 | 3 | 50% | 60% | 40% | 187600120 | 187600120 | 127608738.4 | 191413107.6 | -59991381.6 | -63804369.2 | 0.68022 | 0.66667 | 469000300 | 149978454
750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 2.47 | 0.53 | 3 | 3 | 75% | 100% | 60% | 65710863 | 65710863 | 191413107.6 | 319021846 | 125702244.6 | -127608738.4 | 2.913 | 0.6 | 109518105 | -209503741
750d983e-5f82-ef11-977e-00155d688508 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 319021846 | 2024-10-01 | 2024-12-15 | 2025-01-31 | 2.47 | 1.53 | 4 | 3 | 100% | 100% | 100% | 43984638 | 43984638 | 319021846 | 319021846 | 275037208 | 0 | 7.253 | 1 | 43984638 | -275037208
7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-08-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 27147059 | 27147059 | 22964296 | 22964296 | -4182763 | 0 | 0.84592 | 1 | 54294118 | 8365526
7834372e-5782-ef11-ba47-00155d684d05 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 45928592 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | -18781533 | -18781533 | 45928592 | 45928592 | 64710125 | 0 | -2.4454 | 1 | -18781533 | -64710125
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-11-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 2 | 50% | 75% | 75% | 243037690 | 243037690 | 182278267.5 | 182278267.5 | -60759422.5 | 0 | 0.75 | 1 | 324050253.3333 | 81012563.3333
7a907e06-82be-f011-a2c8-00155d104505 | Lida Milena Rodriguez | TI | 243037690 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 0.97 | 1.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 243037690 | 243037690 | 243037690 | 0 | 1 | 1 | 0 | -243037690
7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-03-31 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 16.67% | 30% | 25% | 156296013 | 156296013 | 271944019.75 | 326332823.7 | 115648006.75 | -54388803.95 | 1.7399 | 0.83333 | 625184052 | -462592027
7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-04-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 33.33% | 45% | 45% | 231296013 | 231296013 | 489499235.55 | 489499235.55 | 258203222.55 | 0 | 2.1163 | 1 | 513991140 | -573784939
7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-05-31 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 50% | 50% | 55% | 156296013 | 156296013 | 598276843.45 | 543888039.5 | 441980830.45 | 54388803.95 | 3.8278 | 1.1 | 284174569.0909 | -803601509.9091
7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-06-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 66.67% | 75% | 77% | 156296013 | 156296013 | 837587580.83 | 815832059.25 | 681291567.83 | 21755521.58 | 5.359 | 1.0267 | 202981835.0649 | -884794243.9351
7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-07-31 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 83.33% | 80% | 81% | 231296013 | 231296013 | 881098623.99 | 870220863.2 | 649802610.99 | 10877760.79 | 3.8094 | 1.0125 | 285550633.3333 | -802225445.6667
7bad0cc0-6d01-ef11-b0c0-00155d68bf05 | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1087776079 | 2024-03-18 | 2024-09-17 | 2024-08-31 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 156296013 | 156296013 | 1087776079 | 1087776079 | 931480066 | 0 | 6.9597 | 1 | 156296013 | -931480066
7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-09-30 | 2 | -1 | 1 | 2 | 33.33% | 50% | 25% | $ - | $ - | 92594192.25 | 185188384.5 | 0 | -92594192.25 | 1 | 0.5 | 0 | -370376769
7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 66.67% | 100% | 50% | -348062440 | -348062440 | 185188384.5 | 370376769 | 533250824.5 | -185188384.5 | -0.53206 | 0.5 | -696124880 | -1066501649
7cec2a49-4869-ef11-9771-00155d684b0c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 370376769 | 2024-09-01 | 2024-10-31 | 2024-11-30 | 2 | 1 | 3 | 2 | 100% | 100% | 100% | 594457735 | 594457735 | 370376769 | 370376769 | -224080966 | 0 | 0.62305 | 1 | 594457735 | 224080966
8102396e-b6fc-f011-b5fb-00155d108229 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 950366338 | 2026-01-23 | 2027-07-23 | 2026-01-31 | 18 | -17 | 1 | 18 | 100% | 10% | 10% | 66538626 | 66538626 | 95036633.8 | 95036633.8 | 28498007.8 | 0 | 1.4283 | 1 | 665386260 | -284980078
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-10-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 25% | 10% | 10% | 74335965 | 74335965 | 442011577.2 | 442011577.2 | 367675612.2 | 0 | 5.9461 | 1 | 743359650 | -3676756122
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-11-30 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 50% | 25% | 25% | 216533795 | 216533795 | 1105028943 | 1105028943 | 888495148 | 0 | 5.1033 | 1 | 866135180 | -3553980592
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2025-12-31 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 75% | 37% | 37% | 2664565868 | 2664565868 | 1635442835.64 | 1635442835.64 | -1029123032.36 | 0 | 0.61377 | 1 | 7201529372.973 | 2781413600.973
814cb47a-69be-f011-a2d0-00155d102a0d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 4420115772 | 2025-10-01 | 2026-05-30 | 2026-01-31 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 100% | 48% | 48% | 1464680145 | 1464680145 | 2121655570.56 | 2121655570.56 | 656975425.56 | 0 | 1.4485 | 1 | 3051416968.75 | -1368698803.25
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | TI | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-07-31 | 9.1 | -7.1 | 2 | 11 | 25% | 19% | 19% | 1753299905 | 1753299905 | 979537221.97 | 979537221.97 | -773762683.03 | 0 | 0.55868 | 1 | 9227894236.8421 | 4072435173.8421
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | TI | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-08-31 | 9.1 | -6.1 | 3 | 11 | 37.5% | 31% | 31% | 448273673 | 448273673 | 1598192309.53 | 1598192309.53 | 1149918636.53 | 0 | 3.5652 | 1 | 1446044106.4516 | -3709414956.5484
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | TI | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-09-30 | 9.1 | -5.1 | 4 | 11 | 50% | 43% | 43% | 378745034 | 378745034 | 2216847397.09 | 2216847397.09 | 1838102363.09 | 0 | 5.8531 | 1 | 880802404.6512 | -4274656658.3488
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | TI | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-10-31 | 9.1 | -4.1 | 5 | 11 | 62.5% | 50% | 50% | 378745034 | 378745034 | 2577729531.5 | 2577729531.5 | 2198984497.5 | 0 | 6.806 | 1 | 757490068 | -4397968995
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | TI | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-11-30 | 9.1 | -3.1 | 6 | 11 | 75% | 65% | 65% | 378745034 | 378745034 | 3351048390.95 | 3351048390.95 | 2972303356.95 | 0 | 8.8478 | 1 | 582684667.6923 | -4572774395.3077
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | TI | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 9.1 | -2.1 | 7 | 11 | 87.5% | 70% | 70% | 378745034 | 378745034 | 3608821344.1 | 3608821344.1 | 3230076310.1 | 0 | 9.5284 | 1 | 541064334.2857 | -4614394728.7143
836922e6-3a5b-f011-aa66-00155d103d05 | Juan Carlos Muñoz Gomez | TI | 5155459063 | 2025-06-28 | 2026-03-31 | 2026-01-31 | 9.1 | -1.1 | 8 | 11 | 100% | 75% | 75% | 772290883 | 772290883 | 3866594297.25 | 3866594297.25 | 3094303414.25 | 0 | 5.0067 | 1 | 1029721177.3333 | -4125737885.6667
883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-06-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 16.67% | 10% | 10% | 16232443 | 16232443 | 8116221.7 | 8116221.7 | -8116221.3 | 0 | 0.5 | 1 | 162324430 | 81162213
883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-07-31 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 33.33% | 25% | 20% | 13712443 | 13712443 | 16232443.4 | 20290554.25 | 2520000.4 | -4058110.85 | 1.1838 | 0.8 | 68562215 | -12600002
883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-08-31 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 50% | 50% | 40% | 13712443 | 13712443 | 32464886.8 | 40581108.5 | 18752443.8 | -8116221.7 | 2.3675 | 0.8 | 34281107.5 | -46881109.5
883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-09-30 | 4.97 | -0.97 | 4 | 5 | 66.67% | 75% | 65% | 13712443 | 13712443 | 52755441.05 | 60871662.75 | 39042998.05 | -8116221.7 | 3.8473 | 0.86667 | 21096066.1538 | -60066150.8462
883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 4.97 | 0.03 | 5 | 5 | 83.33% | 100% | 85% | 13712443 | 13712443 | 68987884.45 | 81162217 | 55275441.45 | -12174332.55 | 5.031 | 0.85 | 16132285.8824 | -65029931.1176
883d5780-4a3d-ef11-adcc-00155d685926 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 81162217 | 2024-06-01 | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 4.97 | 1.03 | 6 | 5 | 100% | 100% | 100% | 10080000 | 10080000 | 81162217 | 81162217 | 71082217 | 0 | 8.0518 | 1 | 10080000 | -71082217
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-01-31 | 5.7 | -4.7 | 1 | 6 | 12.5% | 20% | 25% | 35266820 | 35266820 | 1320020931 | 1056016744.8 | 1284754111 | 264004186.2 | 37.4295 | 1.25 | 141067280 | -5139016444
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-02-29 | 5.7 | -3.7 | 2 | 6 | 25% | 45% | 35% | 4039374977 | 4039374977 | 1848029303.4 | 2376037675.8 | -2191345673.6 | -528008372.4 | 0.4575 | 0.77778 | 11541071362.8571 | 6260987638.8571
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 5.7 | -2.7 | 3 | 6 | 37.5% | 60% | 38% | 1072838872 | 1072838872 | 2006431815.12 | 3168050234.4 | 933592943.12 | -1161618419.28 | 1.8702 | 0.63333 | 2823260189.4737 | -2456823534.5263
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-04-30 | 5.7 | -1.7 | 4 | 6 | 50% | 75% | 49% | 35266820 | 35266820 | 2587241024.76 | 3960062793 | 2551974204.76 | -1372821768.24 | 73.3619 | 0.65333 | 71973102.0408 | -5208110621.9592
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-05-31 | 5.7 | -0.7 | 5 | 6 | 62.5% | 80% | 60% | 35266820 | 35266820 | 3168050234.4 | 4224066979.2 | 3132783414.4 | -1056016744.8 | 89.8309 | 0.75 | 58778033.3333 | -5221305690.6667
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 5.7 | 0.3 | 6 | 6 | 75% | 100% | 78% | 35266820 | 35266820 | 4118465304.72 | 5280083724 | 4083198484.72 | -1161618419.28 | 116.7802 | 0.78 | 45213871.7949 | -5234869852.2051
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-07-31 | 5.7 | 1.3 | 7 | 6 | 87.5% | 100% | 90% | 13401297 | 13401297 | 4752075351.6 | 5280083724 | 4738674054.6 | -528008372.4 | 354.5982 | 0.9 | 14890330 | -5265193394
93afa0f2-87b4-ee11-b12b-00155d10d37b | Janeth Annelise Araujo Ramos | TI | 5280083724 | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-08-31 | 5.7 | 2.3 | 8 | 6 | 100% | 100% | 100% | 13401297 | 13401297 | 5280083724 | 5280083724 | 5266682427 | 0 | 393.998 | 1 | 13401297 | -5266682427
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-09-30 | 11.97 | -10.97 | 1 | 12 | 20% | 15% | 15% | 478402976 | 478402976 | 718866436.5 | 718866436.5 | 240463460.5 | 0 | 1.5026 | 1 | 3189353173.3333 | -1603089736.6667
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-10-31 | 11.97 | -9.97 | 2 | 12 | 40% | 25% | 25% | 392185449 | 392185449 | 1198110727.5 | 1198110727.5 | 805925278.5 | 0 | 3.055 | 1 | 1568741796 | -3223701114
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-11-30 | 11.97 | -8.97 | 3 | 12 | 60% | 30% | 30% | 392185449 | 392185449 | 1437732873 | 1437732873 | 1045547424 | 0 | 3.666 | 1 | 1307284830 | -3485158080
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2025-12-31 | 11.97 | -7.97 | 4 | 12 | 80% | 35% | 35% | 392185449 | 392185449 | 1677355018.5 | 1677355018.5 | 1285169569.5 | 0 | 4.2769 | 1 | 1120529854.2857 | -3671913055.7143
949f22f0-0d7e-f011-b522-00155d109605 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4792442910 | 2025-09-01 | 2026-08-30 | 2026-01-31 | 11.97 | -6.97 | 5 | 12 | 100% | 50% | 50% | 392185449 | 392185449 | 2396221455 | 2396221455 | 2004036006 | 0 | 6.1099 | 1 | 784370898 | -4008072012
94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | Guiovanni Andres Serrano Serna | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 33.33% | 25% | 30% | -31769000 | -31769000 | 19061400 | 15884500 | 50830400 | 3176900 | -0.6 | 1.2 | -105896666.6667 | -169434666.6667
94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | Guiovanni Andres Serrano Serna | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 2024-07-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 66.67% | 50% | 60% | -31769000 | -31769000 | 38122800 | 31769000 | 69891800 | 6353800 | -1.2 | 1.2 | -52948333.3333 | -116486333.3333
94d43fe7-932e-ef11-9646-00155d688417 | Guiovanni Andres Serrano Serna | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 63538000 | 2024-06-07 | 2024-08-06 | 2024-08-31 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 102600000 | 102600000 | 63538000 | 63538000 | -39062000 | 0 | 0.61928 | 1 | 102600000 | 39062000
9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | Natalia Maritza Guaje Berdugo | CONSULTORÍA | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2024-06-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 25181185 | 25181185 | 25181185 | 25181185 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50362370 | 0
9814f6b7-7622-ef11-9641-00155d68271a | Natalia Maritza Guaje Berdugo | CONSULTORÍA | 50362370 | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 25181185 | 25181185 | 50362370 | 50362370 | 25181185 | 0 | 2 | 1 | 25181185 | -25181185
a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2025-10-31 | 59.97 | -58.97 | 1 | 56 | 33.33% | 75% | 75% | 130801762 | 130801762 | 70328914.5 | 70328914.5 | -60472847.5 | 0 | 0.53768 | 1 | 174402349.3333 | 80630463.3333
a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2025-11-30 | 59.97 | -57.97 | 2 | 56 | 66.67% | 99.9% | 99.9% | 312798 | 312798 | 93678114.114 | 93678114.114 | 93365316.114 | 0 | 299.4844 | 1 | 313111.1111 | -93458774.8889
a30c7fbe-c51e-f011-92a8-00155d103b0a | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 93771886 | 2025-10-01 | 2030-09-30 | 2025-12-31 | 59.97 | -56.97 | 3 | 56 | 100% | 99.9% | 99.9% | 0 | 0 | 93678114.114 | 93678114.114 | 93678114.114 | 0 | 1 | 1 | 0 | -93771886
a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2024-01-31 | 2.97 | -1.97 | 1 | 3 | 33.33% | 30% | 25% | 1589891803 | 1589891803 | 3336071990 | 4003286388 | 1746180187 | -667214398 | 2.0983 | 0.83333 | 6359567212 | -6984720748
a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2024-02-29 | 2.97 | -0.97 | 2 | 3 | 66.67% | 70% | 65% | 3913702428 | 2323810625 | 8673787174 | 9341001572 | 4760084746 | -667214398 | 2.2163 | 0.92857 | 6021080658.4615 | -7323207301.5385
a514ea09-ced4-ee11-bd00-00155d682338 | Carlos Fernando Gomez Rodriguez | TI | 13344287960 | 2024-01-01 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2.97 | 0.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 100% | 6237513053 | 2323810625 | 13344287960 | 13344287960 | 7106774907 | 0 | 2.1394 | 1 | 6237513053 | -7106774907
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-08-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 20% | 10% | 10% | 1003777793 | 1003777793 | 501888896.5 | 501888896.5 | -501888896.5 | 0 | 0.5 | 1 | 10037777930 | 5018888965
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 5 | -3 | 2 | 5 | 40% | 45% | 45% | 1003777793 | 1003777793 | 2258500034.25 | 2258500034.25 | 1254722241.25 | 0 | 2.25 | 1 | 2230617317.7778 | -2788271647.2222
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 60% | 65% | 65% | 1003777793 | 1003777793 | 3262277827.25 | 3262277827.25 | 2258500034.25 | 0 | 3.25 | 1 | 1544273527.6923 | -3474615437.3077
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 5 | -1 | 4 | 5 | 80% | 85% | 85% | 1003777793 | 1003777793 | 4266055620.25 | 4266055620.25 | 3262277827.25 | 0 | 4.25 | 1 | 1180915050.5882 | -3837973914.4118
a9cd0d86-7287-f011-b73a-00155d102b0e | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 5018888965 | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | 100% | 100% | 1003777793 | 1003777793 | 5018888965 | 5018888965 | 4015111172 | 0 | 5 | 1 | 1003777793 | -4015111172
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-05-31 | 11.47 | -10.47 | 1 | 12 | 12.5% | 25% | 15% | 40764598 | 40764598 | 49817517.45 | 83029195.75 | 9052919.45 | -33211678.3 | 1.2221 | 0.6 | 271763986.6667 | -60352796.3333
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-06-30 | 11.47 | -9.47 | 2 | 12 | 25% | 35% | 25% | 46764598 | 46764598 | 83029195.75 | 116240874.05 | 36264597.75 | -33211678.3 | 1.7755 | 0.71429 | 187058392 | -145058391
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-07-31 | 11.47 | -8.47 | 3 | 12 | 37.5% | 47% | 30% | 40764598 | 40764598 | 99635034.9 | 156094888.01 | 58870436.9 | -56459853.11 | 2.4442 | 0.6383 | 135881993.3333 | -196234789.6667
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-08-31 | 11.47 | -7.47 | 4 | 12 | 50% | 52% | 35% | 40764598 | 40764598 | 116240874.05 | 172700727.16 | 75476276.05 | -56459853.11 | 2.8515 | 0.67308 | 116470280 | -215646503
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-09-30 | 11.47 | -6.47 | 5 | 12 | 62.5% | 65% | 45% | 40764598 | 40764598 | 149452552.35 | 215875908.95 | 108687954.35 | -66423356.6 | 3.6662 | 0.69231 | 90587995.5556 | -241528787.4444
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-10-31 | 11.47 | -5.47 | 6 | 12 | 75% | 72% | 50% | 40764598 | 40764598 | 166058391.5 | 239124083.76 | 125293793.5 | -73065692.26 | 4.0736 | 0.69444 | 81529196 | -250587587
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-11-30 | 11.47 | -4.47 | 7 | 12 | 87.5% | 85% | 57% | 40764598 | 40764598 | 189306566.31 | 282299265.55 | 148541968.31 | -92992699.24 | 4.6439 | 0.67059 | 71516838.5965 | -260599944.4035
abb9e9f1-943c-f011-b02d-00155d101c0c | Liliana Isabel Paba Alvear | CONSULTORÍA | 332116783 | 2025-05-01 | 2026-04-15 | 2025-12-31 | 11.47 | -3.47 | 8 | 12 | 100% | 95% | 65% | 40764598 | 40764598 | 215875908.95 | 315510943.85 | 175111310.95 | -99635034.9 | 5.2957 | 0.68421 | 62714766.1538 | -269402016.8462
b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 50% | 100% | 50% | 9502698 | 9502698 | 27750607.5 | 55501215 | 18247909.5 | -27750607.5 | 2.9203 | 0.5 | 19005396 | -36495819
b0b294ab-85bd-ef11-bbdd-00155d109601 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 55501215 | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2025-01-31 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 100% | 100% | 100% | 45998517 | 45998517 | 55501215 | 55501215 | 9502698 | 0 | 1.2066 | 1 | 45998517 | -9502698
b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2025-10-31 | 51 | -50 | 1 | 47 | 33.33% | 50% | 50% | 85245827 | 85245827 | 1905290718.5 | 1905290718.5 | 1820044891.5 | 0 | 22.3505 | 1 | 170491654 | -3640089783
b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2025-11-30 | 51 | -49 | 2 | 47 | 66.67% | 75% | 75% | 103587494 | 103587494 | 2857936077.75 | 2857936077.75 | 2754348583.75 | 0 | 27.5896 | 1 | 138116658.6667 | -3672464778.3333
b2c2cee9-ca9f-f011-ad66-00155d10cc0e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 3810581437 | 2025-10-01 | 2029-12-31 | 2025-12-31 | 51 | -48 | 3 | 47 | 100% | 99.9% | 99.9% | 15867004 | 15867004 | 3806770855.563 | 3806770855.563 | 3790903851.563 | 0 | 239.9174 | 1 | 15882886.8869 | -3794698550.1131
b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-03-31 | 5.97 | -4.97 | 1 | 6 | 16.67% | 20% | 15% | 110202191 | 110202191 | 55856477.4 | 74475303.2 | -54345713.6 | -18618825.8 | 0.50685 | 0.75 | 734681273.3333 | 362304757.3333
b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 5.97 | -3.97 | 2 | 6 | 33.33% | 30% | 20% | 13923314 | 13923314 | 74475303.2 | 111712954.8 | 60551989.2 | -37237651.6 | 5.349 | 0.66667 | 69616570 | -302759946
b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-05-31 | 5.97 | -2.97 | 3 | 6 | 50% | 50% | 40% | 110202191 | 110202191 | 148950606.4 | 186188258 | 38748415.4 | -37237651.6 | 1.3516 | 0.8 | 275505477.5 | -96871038.5
b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 6 | 66.67% | 75% | 70% | 13923314 | 13923314 | 260663561.2 | 279282387 | 246740247.2 | -18618825.8 | 18.7214 | 0.93333 | 19890448.5714 | -352486067.4286
b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-07-31 | 5.97 | -0.97 | 5 | 6 | 83.33% | 80% | 79% | 110202191 | 110202191 | 294177447.64 | 297901212.8 | 183975256.64 | -3723765.16 | 2.6694 | 0.9875 | 139496444.3038 | -232880071.6962
b325f473-91e8-ee11-b9dc-00155d68784b | Leidy Susana Ramirez Herrera | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 372376516 | 2024-03-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 5.97 | 0.03 | 6 | 6 | 100% | 100% | 100% | 13923314 | 13923314 | 372376516 | 372376516 | 358453202 | 0 | 26.7448 | 1 | 13923314 | -358453202
b33075ff-84e9-ef11-8f0e-00155d10160b | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 40504918 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 0.9 | 0.1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 40504918 | 40504918 | 40504918 | 40504918 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40504918 | 0
b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-08-31 | 5 | -4 | 1 | 5 | 20% | 5% | 5% | 786808926 | 786808926 | 210153731.95 | 210153731.95 | -576655194.05 | 0 | 0.2671 | 1 | 15736178520 | 11533103881
b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-09-30 | 5 | -3 | 2 | 5 | 40% | 15% | 15% | 735484357 | 735484357 | 630461195.85 | 630461195.85 | -105023161.15 | 0 | 0.85721 | 1 | 4903229046.6667 | 700154407.6667
b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-10-31 | 5 | -2 | 3 | 5 | 60% | 35% | 35% | 735484357 | 735484357 | 1471076123.65 | 1471076123.65 | 735591766.65 | 0 | 2.0001 | 1 | 2101383877.1429 | -2101690761.8571
b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-11-30 | 5 | -1 | 4 | 5 | 80% | 55% | 55% | 735484357 | 735484357 | 2311691051.45 | 2311691051.45 | 1576206694.45 | 0 | 3.1431 | 1 | 1337244285.4545 | -2865830353.5455
b351b482-1d7a-f011-b525-00155d685e04 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4203074639 | 2025-08-15 | 2026-01-15 | 2025-12-31 | 5 | -4 | 5 | 5 | 100% | 75% | 75% | 735484357 | 735484357 | 3152305979.25 | 3152305979.25 | 2416821622.25 | 0 | 4.286 | 1 | 980645809.3333 | -3222428829.6667
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-01-31 | 7.97 | -6.97 | 1 | 8 | 12.5% | 10% | 8% | 153115599.6303 | 153115599.6303 | 113792732.56 | 142240915.7 | -39322867.0703 | -28448183.14 | 0.74318 | 0.8 | 1913944995.3781 | 491535838.3781
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-02-29 | 7.97 | -5.97 | 2 | 8 | 25% | 20% | 18% | 404973379.2605 | 251857779.6303 | 256033648.26 | 284481831.4 | -148939731.0005 | -28448183.14 | 0.63222 | 0.9 | 2249852107.0028 | 827442950.0028
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-03-31 | 7.97 | -4.97 | 3 | 8 | 37.5% | 30% | 32% | 558088978.8908 | 153115599.6303 | 455170930.24 | 426722747.1 | -102918048.6508 | 28448183.14 | 0.81559 | 1.0667 | 1744028059.0336 | 321618902.0336
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-04-30 | 7.97 | -3.97 | 4 | 8 | 50% | 50% | 51% | 711204578.521 | 153115599.6303 | 725428670.07 | 711204578.5 | 14224091.549 | 14224091.57 | 1.02 | 1.02 | 1394518781.4137 | -27890375.5863
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-05-31 | 7.97 | -2.97 | 5 | 8 | 62.5% | 60% | 60% | 864320178.1513 | 153115599.6303 | 853445494.2 | 853445494.2 | -10874683.9513 | 0 | 0.98742 | 1 | 1440533630.2521 | 18124473.2521
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 7.97 | -1.97 | 6 | 8 | 75% | 75% | 73% | 1116177957.7815 | 251857779.6303 | 1038358684.61 | 1066806867.75 | -77819273.1715 | -28448183.14 | 0.93028 | 0.97333 | 1529010901.0706 | 106601744.0706
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-07-31 | 7.97 | -0.97 | 7 | 8 | 87.5% | 80% | 82% | 1269293557.4118 | 153115599.6303 | 1166375508.74 | 1137927325.6 | -102918048.6718 | 28448183.14 | 0.91892 | 1.025 | 1547918972.4534 | 125509815.4534
b3dee2f4-49c1-ee11-add8-00155d10211a | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 1422409157 | 2024-01-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 7.97 | 0.03 | 8 | 8 | 100% | 100% | 100% | 1422409157.042 | 153115599.6303 | 1422409157 | 1422409157 | -0.042016 | 0 | 1 | 1 | 1422409157.042 | 0.042016
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 4 | -2 | 1 | 5 | 25% | 25% | 25% | 6075431 | 6075431 | 40575431.5 | 40575431.5 | 34500000.5 | 0 | 6.6786 | 1 | 24301724 | -138000002
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-10-31 | 4 | -1 | 2 | 5 | 50% | 50% | 50% | 33675431 | 33675431 | 81150863 | 81150863 | 47475432 | 0 | 2.4098 | 1 | 67350862 | -94950864
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-11-30 | 4 | 0 | 3 | 5 | 75% | 75% | 75% | 47475431 | 47475431 | 121726294.5 | 121726294.5 | 74250863.5 | 0 | 2.564 | 1 | 63300574.6667 | -99001151.3333
bafcc872-0f88-f011-b73c-00155d107618 | Johan Sebastian Rodriguez Niño | CONSULTORÍA | 162301726 | 2025-09-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 4 | 1 | 4 | 5 | 100% | 100% | 100% | 75075431 | 75075431 | 162301726 | 162301726 | 87226295 | 0 | 2.1618 | 1 | 75075431 | -87226295
becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | TI | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | 3.5 | -2.5 | 1 | 4 | 16.67% | 20% | 20% | 13092805 | 13092805 | 194046789.6 | 194046789.6 | 180953984.6 | 0 | 14.8209 | 1 | 65464025 | -904769923
becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | TI | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-02-29 | 3.5 | -1.5 | 2 | 4 | 33.33% | 60% | 40% | 28162559 | 28162559 | 388093579.2 | 582140368.8 | 359931020.2 | -194046789.6 | 13.7805 | 0.66667 | 70406397.5 | -899827550.5
becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | TI | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-03-31 | 3.5 | -0.5 | 3 | 4 | 50% | 80% | 50% | 28162559 | 28162559 | 485116974 | 776187158.4 | 456954415 | -291070184.4 | 17.2256 | 0.625 | 56325118 | -913908830
becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | TI | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 3.5 | 0.5 | 4 | 4 | 66.67% | 100% | 60% | 574605868 | 574605868 | 582140368.8 | 970233948 | 7534500.8 | -388093579.2 | 1.0131 | 0.6 | 957676446.6667 | -12557501.3333
becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | TI | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-05-31 | 3.5 | 1.5 | 5 | 4 | 83.33% | 100% | 80% | 258032419 | 258032419 | 776187158.4 | 970233948 | 518154739.4 | -194046789.6 | 3.0081 | 0.8 | 322540523.75 | -647693424.25
becfcaa1-85b4-ee11-871a-00155d105d1e | Guiovanni Andres Serrano Serna | TI | 970233948 | 2024-01-15 | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 3.5 | 2.5 | 6 | 4 | 100% | 100% | 100% | 62526580 | 62526580 | 970233948 | 970233948 | 907707368 | 0 | 15.5171 | 1 | 62526580 | -907707368
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-09-30 | 2.2 | -1.2 | 1 | 14 | 6.667% | 10% | 10% | $ - | $ - | 576759099.6 | 576759099.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5767590996
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-10-31 | 2.2 | -0.2 | 2 | 14 | 13.33% | 15% | 15% | -111620831 | -111620831 | 865138649.4 | 865138649.4 | 976759480.4 | 0 | -7.7507 | 1 | -744138873.3333 | -6511729869.3333
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2.2 | 0.8 | 3 | 14 | 20% | 20% | 20% | -579756076 | -579756076 | 1153518199.2 | 1153518199.2 | 1733274275.2 | 0 | -1.9897 | 1 | -2898780380 | -8666371376
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 2.2 | 1.8 | 4 | 14 | 26.67% | 25% | 30% | 3637640823 | 3637640823 | 1730277298.8 | 1441897749 | -1907363524.2 | 288379549.8 | 0.47566 | 1.2 | 12125469410 | 6357878414
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-01-31 | 2.2 | 2.8 | 5 | 14 | 33.33% | 30% | 35% | -111620831 | -111620831 | 2018656848.6 | 1730277298.8 | 2130277679.6 | 288379549.8 | -18.0849 | 1.1667 | -318916660 | -6086507656
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-02-28 | 2.2 | 3.8 | 6 | 14 | 40% | 35% | 40% | -111620831 | -111620831 | 2307036398.4 | 2018656848.6 | 2418657229.4 | 288379549.8 | -20.6685 | 1.1429 | -279052077.5 | -6046643073.5
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-03-31 | 2.2 | 4.8 | 7 | 14 | 46.67% | 40% | 45% | -111620831 | -111620831 | 2595415948.2 | 2307036398.4 | 2707036779.2 | 288379549.8 | -23.2521 | 1.125 | -248046291.1111 | -6015637287.1111
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-04-30 | 2.2 | 5.8 | 8 | 14 | 53.33% | 45% | 50% | -111620831 | -111620831 | 2883795498 | 2595415948.2 | 2995416329 | 288379549.8 | -25.8356 | 1.1111 | -223241662 | -5990832658
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-05-31 | 2.2 | 6.8 | 9 | 14 | 60% | 50% | 55% | -111620831 | -111620831 | 3172175047.8 | 2883795498 | 3283795878.8 | 288379549.8 | -28.4192 | 1.1 | -202946965.4545 | -5970537961.4545
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-06-30 | 2.2 | 7.8 | 10 | 14 | 66.67% | 55% | 60% | -111620831 | -111620831 | 3460554597.6 | 3172175047.8 | 3572175428.6 | 288379549.8 | -31.0028 | 1.0909 | -186034718.3333 | -5953625714.3333
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-07-31 | 2.2 | 8.8 | 11 | 14 | 73.33% | 60% | 70% | -111620831 | -111620831 | 4037313697.2 | 3460554597.6 | 4148934528.2 | 576759099.6 | -36.1699 | 1.1667 | -159458330 | -5927049326
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-08-31 | 2.2 | 9.8 | 12 | 14 | 80% | 70% | 80% | -111620831 | -111620831 | 4614072796.8 | 4037313697.2 | 4725693627.8 | 576759099.6 | -41.337 | 1.1429 | -139526038.75 | -5907117034.75
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-09-30 | 2.2 | 10.8 | 13 | 14 | 86.67% | 80% | 90% | -111620831 | -111620831 | 5190831896.4 | 4614072796.8 | 5302452727.4 | 576759099.6 | -46.5042 | 1.125 | -124023145.5556 | -5891614141.5556
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-10-31 | 2.2 | 11.8 | 14 | 14 | 93.33% | 90% | 95% | -105372062 | -105372062 | 5479211446.2 | 5190831896.4 | 5584583508.2 | 288379549.8 | -51.9987 | 1.0556 | -110917960 | -5878508956
bf1f2588-497b-ef11-9776-00155d68b20b | Alberto Ramirez Nuñez | TI | 5767590996 | 2024-09-24 | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 2.2 | 12.8 | 15 | 14 | 100% | 100% | 100% | -105372062 | -105372062 | 5767590996 | 5767590996 | 5872963058 | 0 | -54.7355 | 1 | -105372062 | -5872963058
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-01-31 | 3 | -2 | 1 | 3 | 33.33% | 0% | 30% | 642077207 | 642077207 | 1837181463.3 | 0 | 1195104256.3 | 1837181463.3 | 2.8613 | 0 | 2140257356.6667 | -3983680854.3333
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-02-28 | 3 | -1 | 2 | 3 | 66.67% | 0% | 40% | 3649049977 | 3649049977 | 2449575284.4 | 0 | -1199474692.6 | 2449575284.4 | 0.67129 | 0 | 9122624942.5 | 2998686731.5
c5a4c8cd-7abe-f011-a2cf-00155d10ce0f | Jose Leonardo Gutierrez Cumbe | TI | 6123938211 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% | 50% | 50% | 0 | 0 | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 3061969105.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6123938211
cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2025-10-31 | 14.37 | -13.37 | 1 | 15 | 25% | 10% | 10% | 155224195 | 155224195 | 712372394.1 | 712372394.1 | 557148199.1 | 0 | 4.5893 | 1 | 1552241950 | -5571481991
cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2025-11-30 | 14.37 | -12.37 | 2 | 15 | 50% | 12% | 12% | 466512474 | 466512474 | 854846872.92 | 854846872.92 | 388334398.92 | 0 | 1.8324 | 1 | 3887603950 | -3236119991
cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2025-12-31 | 14.37 | -11.37 | 3 | 15 | 75% | 18% | 18% | 466512474 | 466512474 | 1282270309.38 | 1282270309.38 | 815757835.38 | 0 | 2.7486 | 1 | 2591735966.6667 | -4531987974.3333
cf6abfed-bec4-f011-a2d5-00155d10610d | Jairo Alfredo Cuellar Ortiz | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 7123723941 | 2025-10-20 | 2026-12-31 | 2026-01-31 | 14.37 | -10.37 | 4 | 15 | 100% | 21.33% | 21.33% | 466512474 | 466512474 | 1519727774.08 | 1519727774.08 | 1053215300.08 | 0 | 3.2576 | 1 | 2186777221.875 | -4936946719.125
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-11-30 | 1.97 | -0.97 | 1 | 3 | 33.33% | 50% | 25% | 3301205601 | 3301205601 | 830835747 | 1661671494 | -2470369854 | -830835747 | 0.25168 | 0.5 | 13204822404 | 9881479416
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1.97 | 0.03 | 2 | 3 | 66.67% | 100% | 50% | 11068693 | 11068693 | 1661671494 | 3323342988 | 1650602801 | -1661671494 | 150.1236 | 0.5 | 22137386 | -3301205602
d48feed8-6abe-f011-a2cc-00155d11080d | Yhon Jairo Martinez Gaviria | TI | 3323342988 | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 2026-01-31 | 1.97 | 1.03 | 3 | 3 | 100% | 100% | 80% | 11068693 | 11068693 | 2658674390.4 | 3323342988 | 2647605697.4 | -664668597.6 | 240.1977 | 0.8 | 13835866.25 | -3309507121.75
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-10-31 | 47.97 | -46.97 | 1 | 48 | 50% | 85% | 85% | 130801762 | 130801762 | 111447376 | 111447376 | -19354386 | 0 | 0.85203 | 1 | 153884425.8824 | 22769865.8824
d79ac27b-ce9f-f011-ad66-00155d10d01e | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 131114560 | 2025-10-01 | 2029-09-30 | 2025-11-30 | 47.97 | -45.97 | 2 | 48 | 100% | 99% | 99% | 312798 | 312798 | 129803414.4 | 129803414.4 | 129490616.4 | 0 | 414.9752 | 1 | 315957.5758 | -130798602.4242
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-11-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 33.33% | 1% | 1% | 200646429 | 200646429 | 47493619.14 | 47493619.14 | -153152809.86 | 0 | 0.2367 | 1 | 20064642900 | 15315280986
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-11-30 | 5.5 | -4.5 | 1 | 6 | 33.33% | 10% | 10% | 463544681 | 463544681 | 474936191.4 | 474936191.4 | 11391510.4 | 0 | 1.0246 | 1 | 4635446810 | -113915104
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2025-12-31 | 5.5 | -3.5 | 2 | 6 | 66.67% | 30% | 25% | 3024666137 | 3024666137 | 1187340478.5 | 1424808574.2 | -1837325658.5 | -237468095.7 | 0.39255 | 0.83333 | 12098664548 | 7349302634
d8464488-bcc4-f011-a2d2-00155d110115 | Mario Briceño Torres | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 4749361914 | 2025-11-15 | 2026-04-30 | 2026-01-31 | 5.5 | -2.5 | 3 | 6 | 100% | 50% | 45% | 408258621 | 408258621 | 2137212861.3 | 2374680957 | 1728954240.3 | -237468095.7 | 5.2349 | 0.9 | 907241380 | -3842120534
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50% | 50% | 50% | 14870034 | 14870034 | 123817507.5 | 123817507.5 | 108947473.5 | 0 | 8.3266 | 1 | 29740068 | -217894947
da353807-f0d1-f011-86be-00155d10d315 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 247635015 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 232764980 | 232764980 | 247635015 | 247635015 | 14870035 | 0 | 1.0639 | 1 | 232764980 | -14870035
da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-08-31 | 25.7 | -24.7 | 1 | 26 | 16.67% | 5% | 5% | 152812301 | 152812301 | 72811147.6 | 72811147.6 | -80001153.4 | 0 | 0.47647 | 1 | 3056246020 | 1600023068
da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-09-30 | 25.7 | -23.7 | 2 | 26 | 33.33% | 8% | 8% | 1696173 | 1696173 | 116497836.16 | 116497836.16 | 114801663.16 | 0 | 68.6828 | 1 | 21202162.5 | -1435020789.5
da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-10-31 | 25.7 | -22.7 | 3 | 26 | 50% | 11% | 11% | 56955013 | 56955013 | 160184524.72 | 160184524.72 | 103229511.72 | 0 | 2.8125 | 1 | 517772845.4545 | -938450106.5455
da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-11-30 | 25.7 | -21.7 | 4 | 26 | 66.67% | 14% | 14% | 1696173 | 1696173 | 203871213.28 | 203871213.28 | 202175040.28 | 0 | 120.1948 | 1 | 12115521.4286 | -1444107430.5714
da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2025-12-31 | 25.7 | -20.7 | 5 | 26 | 83.33% | 17% | 17% | 56955013 | 56955013 | 247557901.84 | 247557901.84 | 190602888.84 | 0 | 4.3466 | 1 | 335029488.2353 | -1121193463.7647
da7743bf-fe9f-f011-ad65-00155d10510e | Laura Johanna Jaramillo Soto | CONSULTORÍA | 1456222952 | 2025-08-11 | 2027-10-02 | 2026-01-31 | 25.7 | -19.7 | 6 | 26 | 100% | 20% | 20% | 1696173 | 1696173 | 291244590.4 | 291244590.4 | 289548417.4 | 0 | 171.7069 | 1 | 8480865 | -1447742087
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-06-30 | 5.97 | -4.97 | 1 | 7 | 14.29% | 15% | 15% | 303505014 | 303505014 | 273154512.6 | 273154512.6 | -30350501.4 | 0 | 0.9 | 1 | 2023366760 | 202336676
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-07-31 | 5.97 | -3.97 | 2 | 7 | 28.57% | 20% | 20% | 303505014 | 303505014 | 364206016.8 | 364206016.8 | 60701002.8 | 0 | 1.2 | 1 | 1517525070 | -303505014
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-08-31 | 5.97 | -2.97 | 3 | 7 | 42.86% | 40% | 45% | 303505014 | 303505014 | 819463537.8 | 728412033.6 | 515958523.8 | 91051504.2 | 2.7 | 1.125 | 674455586.6667 | -1146574497.3333
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-09-30 | 5.97 | -1.97 | 4 | 7 | 57.14% | 50% | 50% | 303505014 | 303505014 | 910515042 | 910515042 | 607010028 | 0 | 3 | 1 | 607010028 | -1214020056
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-10-31 | 5.97 | -0.97 | 5 | 7 | 71.43% | 75% | 80% | 303505014 | 303505014 | 1456824067.2 | 1365772563 | 1153319053.2 | 91051504.2 | 4.8 | 1.0667 | 379381267.5 | -1441648816.5
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-11-30 | 5.97 | 0.03 | 6 | 7 | 85.71% | 85% | 90% | 303505014 | 303505014 | 1638927075.6 | 1547875571.4 | 1335422061.6 | 91051504.2 | 5.4 | 1.0588 | 337227793.3333 | -1483802290.6667
dca5645a-745a-ef11-90d5-00155d681f04 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 1821030084 | 2024-06-30 | 2024-12-29 | 2024-12-31 | 5.97 | 1.03 | 7 | 7 | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 1821030084 | 1821030084 | 1821030084 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1821030084
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-11-30 | 4.97 | -3.97 | 1 | 5 | 33.33% | 25% | 25% | 190549470 | 190549470 | 209206837 | 209206837 | 18657367 | 0 | 1.0979 | 1 | 762197880 | -74629468
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2025-12-31 | 4.97 | -2.97 | 2 | 5 | 66.67% | 45% | 45% | 161569470 | 161569470 | 376572306.6 | 376572306.6 | 215002836.6 | 0 | 2.3307 | 1 | 359043266.6667 | -477784081.3333
de44d35f-a3c4-f011-a2d3-00155d10a20e | John Fredy Farias Peña | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 836827348 | 2025-11-01 | 2026-03-30 | 2026-01-31 | 4.97 | -1.97 | 3 | 5 | 100% | 75% | 75% | 161569470 | 161569470 | 627620511 | 627620511 | 466051041 | 0 | 3.8845 | 1 | 215425960 | -621401388
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 0.53 | 0.47 | 1 | 2 | 50% | 50% | 45% | 6929166 | 6929166 | 104411618.55 | 116012909.5 | 97482452.55 | -11601290.95 | 15.0684 | 0.9 | 15398146.6667 | -216627672.3333
ec074182-14e0-f011-9aac-00155d10d91f | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 232025819 | 2025-12-15 | 2025-12-31 | 2026-01-31 | 0.53 | 1.47 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 112306405 | 112306405 | 232025819 | 232025819 | 119719414 | 0 | 2.066 | 1 | 112306405 | -119719414
ed6f263f-f345-ef11-adcb-00155d68d723 | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 237007609 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 237007609 | 237007609 | 237007609 | 237007609 | 0 | 0 | 1 | 1 | 237007609 | 0
f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.97 | 0.03 | 1 | 1 | 33.33% | 100% | 25% | 0 | 0 | 1762250 | 7049000 | 1762250 | -5286750 | 1 | 0.25 | 0 | -7049000
f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-10-31 | 0.97 | 1.03 | 2 | 1 | 66.67% | 100% | 75% | 99000 | 99000 | 5286750 | 7049000 | 5187750 | -1762250 | 53.4015 | 0.75 | 132000 | -6917000
f25ed764-c9b0-ef11-bd94-00155d10b206 | Rodrigo Alexander Ramirez Ospina | CONSULTORÍA | 7049000 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | 0.97 | 2.03 | 3 | 1 | 100% | 100% | 100% | 6950000 | 6950000 | 7049000 | 7049000 | 99000 | 0 | 1.0142 | 1 | 6950000 | -99000
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-03-31 | 15.97 | -14.97 | 1 | 16 | 9.091% | 15% | 15% | 246271024 | 246271024 | 1629340130.4 | 1629340130.4 | 1383069106.4 | 0 | 6.616 | 1 | 1641806826.6667 | -9220460709.3333
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-04-30 | 15.97 | -13.97 | 2 | 16 | 18.18% | 20% | 20% | 653084711 | 653084711 | 2172453507.2 | 2172453507.2 | 1519368796.2 | 0 | 3.3264 | 1 | 3265423555 | -7596843981
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-05-31 | 15.97 | -12.97 | 3 | 16 | 27.27% | 23% | 23% | 1508926165 | 1508926165 | 2498321533.28 | 2498321533.28 | 989395368.28 | 0 | 1.6557 | 1 | 6560548543.4783 | -4301718992.5217
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 15.97 | -11.97 | 4 | 16 | 36.36% | 30% | 30% | 653084711 | 653084711 | 3258680260.8 | 3258680260.8 | 2605595549.8 | 0 | 4.9897 | 1 | 2176949036.6667 | -8685318499.3333
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-07-31 | 15.97 | -10.97 | 5 | 16 | 45.45% | 37% | 37% | 653084711 | 653084711 | 4019038988.32 | 4019038988.32 | 3365954277.32 | 0 | 6.1539 | 1 | 1765093813.5135 | -9097173722.4865
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-08-31 | 15.97 | -9.97 | 6 | 16 | 54.55% | 44% | 44% | 653084711 | 653084711 | 4779397715.84 | 4779397715.84 | 4126313004.84 | 0 | 7.3182 | 1 | 1484283434.0909 | -9377984101.9091
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-09-30 | 15.97 | -8.97 | 7 | 16 | 63.64% | 51% | 51% | 653084711 | 653084711 | 5539756443.36 | 5539756443.36 | 4886671732.36 | 0 | 8.4824 | 1 | 1280558256.8627 | -9581709279.1373
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-10-31 | 15.97 | -7.97 | 8 | 16 | 72.73% | 58% | 58% | 653084711 | 653084711 | 6300115170.88 | 6300115170.88 | 5647030459.88 | 0 | 9.6467 | 1 | 1126008122.4138 | -9736259413.5862
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-11-30 | 15.97 | -6.97 | 9 | 16 | 81.82% | 65% | 65% | 653084711 | 653084711 | 7060473898.4 | 7060473898.4 | 6407389187.4 | 0 | 10.811 | 1 | 1004745709.2308 | -9857521826.7692
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 15.97 | -5.97 | 10 | 16 | 90.91% | 75% | 75% | 670884711 | 670884711 | 8146700652 | 8146700652 | 7475815941 | 0 | 12.1432 | 1 | 894512948 | -9967754588
f3e379db-aefd-ef11-9121-00155d68400c | Francy Viviana Gonzalez Barriga | TI | 10862267536 | 2025-03-01 | 2026-06-30 | 2026-01-31 | 15.97 | -4.97 | 11 | 16 | 100% | 80% | 80% | 970489516 | 970489516 | 8689814028.8 | 8689814028.8 | 7719324512.8 | 0 | 8.9541 | 1 | 1213111895 | -9649155641
f7e43a42-42e2-ef11-8f0a-00155d10c30c | Carlos Alberto Osorio Ortiz | TI | 503460622 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 0.9 | 1 | 13 | 1 | 100% | 100% | 100% | 503460622 | 503460622 | 503460622 | 503460622 | 0 | 0 | 1 | 1 | 503460622 | 0
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2024-12-31 | 8.97 | -7.97 | 1 | 10 | 10% | 10% | 10% | 50095352 | 50095352 | 339966469.2 | 339966469.2 | 289871117.2 | 0 | 6.7864 | 1 | 500953520 | -2898711172
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-01-31 | 8.97 | -6.97 | 2 | 10 | 20% | 20% | 20% | 536478499 | 536478499 | 679932938.4 | 679932938.4 | 143454439.4 | 0 | 1.2674 | 1 | 2682392495 | -717272197
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-02-28 | 8.97 | -5.97 | 3 | 10 | 30% | 30% | 30% | 357898274 | 357898274 | 1019899407.6 | 1019899407.6 | 662001133.6 | 0 | 2.8497 | 1 | 1192994246.6667 | -2206670445.3333
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-03-31 | 8.97 | -4.97 | 4 | 10 | 40% | 40% | 40% | 357898274 | 357898274 | 1359865876.8 | 1359865876.8 | 1001967602.8 | 0 | 3.7996 | 1 | 894745685 | -2504919007
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-04-30 | 8.97 | -3.97 | 5 | 10 | 50% | 50% | 50% | 357898274 | 357898274 | 1699832346 | 1699832346 | 1341934072 | 0 | 4.7495 | 1 | 715796548 | -2683868144
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-05-31 | 8.97 | -2.97 | 6 | 10 | 60% | 60% | 60% | 357898274 | 357898274 | 2039798815.2 | 2039798815.2 | 1681900541.2 | 0 | 5.6994 | 1 | 596497123.3333 | -2803167568.6667
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-06-30 | 8.97 | -1.97 | 7 | 10 | 70% | 70% | 70% | 357898274 | 357898274 | 2379765284.4 | 2379765284.4 | 2021867010.4 | 0 | 6.6493 | 1 | 511283248.5714 | -2888381443.4286
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-07-31 | 8.97 | -0.97 | 8 | 10 | 80% | 80% | 80% | 357898274 | 357898274 | 2719731753.6 | 2719731753.6 | 2361833479.6 | 0 | 7.5992 | 1 | 447372842.5 | -2952291849.5
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-08-31 | 8.97 | 0.03 | 9 | 10 | 90% | 90% | 90% | 357898274 | 357898274 | 3059698222.8 | 3059698222.8 | 2701799948.8 | 0 | 8.5491 | 1 | 397664748.8889 | -3001999943.1111
f9db1218-bbc6-ef11-bbdd-00155d688504 | Jose Alfonso Espinosa Rodriguez | TI | 3399664692 | 2024-12-26 | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 8.97 | 1.03 | 10 | 10 | 100% | 100% | 100% | 307802922 | 307802922 | 3399664692 | 3399664692 | 3091861770 | 0 | 11.0449 | 1 | 307802922 | -3091861770
fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2024-05-31 | 3.97 | 18.03 | 1 | 4 | 20% | 20% | 15% | 43729938 | 43729938 | 32797453.2 | 43729937.6 | -10932484.8 | -10932484.4 | 0.75 | 0.75 | 291532920 | 72883232
fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 3.97 | 18.03 | 2 | 4 | 40% | 50% | 56% | 43729938 | 43729938 | 122443825.28 | 109324844 | 78713887.28 | 13118981.28 | 2.8 | 1.12 | 78089175 | -140560513
fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2024-07-31 | 3.97 | 18.03 | 3 | 4 | 60% | 85% | 67% | 43729938 | 43729938 | 146495290.96 | 185852234.8 | 102765352.96 | -39356943.84 | 3.35 | 0.78824 | 65268564.1791 | -153381123.8209
fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2024-08-31 | 3.97 | 18.03 | 4 | 4 | 80% | 100% | 85% | 43729938 | 43729938 | 185852234.8 | 218649688 | 142122296.8 | -32797453.2 | 4.25 | 0.85 | 51446985.8824 | -167202702.1176
fb6b6bf8-513d-ef11-964f-00155d687105 | Leidy Susana Ramirez Herrera | CONSULTORÍA | 218649688 | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 3.97 | 18.03 | 5 | 4 | 100% | 100% | 100% | 43729938 | 43729938 | 218649688 | 218649688 | 174919750 | 0 | 5 | 1 | 43729938 | -174919750
fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2024-11-30 | 2 | -1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 50% | 109530025 | 109530025 | 109530025 | 109530025 | 0 | 0 | 1 | 1 | 219060050 | 0
fe16bf69-5ba7-ef11-bd93-00155d10f806 | Mario Andres Pirachican Gil | DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN | 219060050 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 2024-12-31 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 109530025 | 109530025 | 219060050 | 219060050 | 109530025 | 0 | 2 | 1 | 109530025 | -109530025
Formulas:
Fecha Análisis = EOMONTH([Inicio],[Tiempo Ejecución]-1)